| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 09 | » | апреля | 20 | 18 | г. |  | № | 77 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегрёбное к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегрёбное:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное согласно приложения.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (www.перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль за исполнением постановления оставляю  за  собой.

Глава сельского поселения Перегребное					         В.А. Воробьев

|  |  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 09 апреля 2018 г. № 77 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное

| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу теплоснабжения: | км | 0,387 | 5790,00 | 643,33 | 677,08 | 7110,41 |  |  |
|  | 1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в пяти трубном исполнении) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Магистральных ветхих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по замене сетей тепловодоснабжения ул.Советская ТК №4 - ул.Таежная ТК №12 с.Перегребное 5-ти труб | км | 0,159 | 5790,00 | 643,33 | 0,00 | 6433,33 | сентябрь | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Д.Ф. Мельниченко |
|  | Итого: | км | 0,159 | 5790,00 | 643,33 | 0,00 | 6433,33 |  |  |
|  | 1.1.2. Внутриквартальных ветхих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по замене теплосети ж/д ул.Строителей д.18 - ТК №7 с.Перегребное Ду 100мм | км | 0,146 | 0,00 | 0,00 | 265,20 | 265,20 | июль | Начальник ТВХ ООО "ПриобьСтройГарант" Киселев А.В. |
| 3 | Выполнение работ по замене теплосети от ТК №22 - ул.Шадринская д.7 с.Перегребное Ду 57 мм | км | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 36,60 | август | Начальник ТВХ ООО "ПриобьСтройГарант" Киселев А.В. |
| 4 | Выполнение работ по замене теплосети водонапорная башня - котельная д.Нижние Нарыкары Ду 57 мм | км | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 67,60 | июль | Мастер участка ООО "ПриобьСтройГарант" Глушков А.Г. |
|  | Итого: |  | 0,228 | 0,00 | 0,00 | 369,40 | 369,40 |  |  |
|  | 1.2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выполнение работ по проверке приборов учета газа, приборов КИПиА котельных с.Перегребное, д.Чемаши и д.Нижние Нарыкары | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | июнь | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |
| 6 | Выполнение работ по настройке параметров газ/воздух котлов котельной жилого массива с.Перегребное | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | сентябрь | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |
| 7 | Выполнение работ по приобретению и применению химических реагентов на котельных установках | кг | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 67,20 | май | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |
| 8 | Выполнение работ по ремонту котла №1 котельной № 3 д.Нижние Нарыкары | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 61,48 | 61,48 | июнь | Мастер участка ООО "ПриобьСтройГарант" Глушков А.Г. |
|  | итого |  | 109,000 | 0,00 | 0,00 | 307,68 | 307,68 |  |  |
|  | 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км | 0,114 | 0,00 | 0,00 | 336,10 | 336,10 |  |  |
|  | 2.1. Замена инженерных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выполнение работ по замене водовода водонапорная башня - котельная д.Нижние Нарыкары Ду 100мм | км | 0,025 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | июль | Мастер участка ООО "ПриобьСтройГарант" Глушков А.Г. |
| 10 | Выполнение работ по замене водовода от ж/д ул.Строителей 18 - ТК №6 с.Перегребное Ду 100мм | км | 0,073 | 0,00 | 0,00 | 98,70 | 98,70 | июль | Начальник ТВХ ООО "ПриобьСтройГарант" Киселев А.В. |
| 11 | Выполнение работ по замене водовода от ТК №22 - ж/д ул.Шадринская д.7 с.Перегребное Ду 32 мм | км | 0,016 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 8,30 | август | Начальник ТВХ ООО "ПриобьСтройГарант" Киселев А.В. |
|  | Итого: | км | 0,114 | 0,00 | 0,00 | 132,50 | 132,50 |  |  |
|  | 2.7.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выпонение работ по промывке скважин водозабора с.Перегребное | шт. | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | 88,40 | июнь | Начальник ТВХ ООО "ПриобьСтройГарант" Киселев А.В. |
| 13 | Выполнение работ по установке светодиодных светильников на производственных объектах предприятия | шт. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 24,70 | август | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |
| 14 | Выполнение работ по установке частотного преобразователя скважины д.Чемаши | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 55,50 | июль | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |
| 15 | Замена прибора учета газа на водозаборе с.Перегребное | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | август | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |
|  | Итого: |  | 16,000 | 0,00 | 0,00 | 203,60 | 203,60 |  |  |
|  | 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу жилищный фонд | м2 | 1755,30 | 0,00 | 3611,01 | 431,81 | 4042,82 |  |  |
|  | 4.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома № 4 ул.Таежная с.Перегребное (утепление стен, обшивка металлосайдингом) | м2 | 940,00 | 0,00 | 1798,325 | 0,00 | 1798,325 | октябрь | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Д.Ф. Мельниченко |
| 17 | Выполнение работ по капитальному ремонту квартиры 1, 2 жилого дома 1 по улице Новая д.Нижние Нарыкары (замена окон, утепление стен, обшивка стен металлосайдингом, ремонт пола в кваптире 2) | м2 | 142,80 | 0,00 | 1100,000 | 0,00 | 1100,000 | октябрь | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Д.Ф. Мельниченко |
| 18 | Выполнение работ по капитальному ремонту квартиры 2 жилого дома 6 по улице Новая д.Нижние Нарыкары (ремонт пола, утепление стен, замена окон, обшивка стен сайдингом) | м2 | 70,50 | 0,00 | 712,680 | 0,00 | 712,680 | октябрь | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Д.Ф. Мельниченко |
|  | Итого |  | 940,000 | 0,00 | 3611,01 | 0,00 | 3611,01 |  |  |
|  | 4.2. Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Текущий ремонт с.Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.1. Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Выпонение работ по изготовление и устройство входных подъездных дверей подъездов 2 жилого дома № 16 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 6, 410 | 6,410 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 20 | Выпонение работ по изготовление и устройство входных подъездных дверей подъездов 1, 2 жилого дома № 7 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 12,820 | 12,820 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 21 | Выпонение работ по изготовление и устройство входных подъездных дверей подъездов 1, 2 жилого дома № 14а по улице Спасенникова с.Перегребное | м2 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 12,820 | 12,820 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 22 | Выпонение работ по устройству крыльца подъездов 2 жилого дома № 12а по улице Советская с.Перегребное | м2 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 27,885 | 27,885 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 23 | Выпонение работ по устройству крыльца подъездов 3 жилого дома № 2 по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 22,308 | 22,308 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 24 | Выпонение работ по изготовление и устройство короба запорной арматуры подъездов 2 жилого дома № 11 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 25 | Выпонение работ по изготовление и устройство короба запорной арматуры подъездов 1, 2 жилого дома № 2а по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | август | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 26 | Выпонение работ по изготовление и устройство короба запорной арматуры подъездов 1, 2 жилого дома № 2в по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | август | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 27 | Выполнение работ по ремонту кровли козырька подъездов 2, 3 жилого дома № 15 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 28 | Выполнение работ по изготовлению и устройству слуховых окон подъездов 2, 3 жилого дома № 15 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 29 | Выполнение работ по изготовлению и устройству слуховых окон жилого дома № 5 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | август | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 30 | Выполнение работ утеплению фальшцоколя подъезда 2 жилого дома № 8 по улице Строителей с.Перегребное | м1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | апрель | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 31 | Выполнение работ по текущему ремонту жилого фонда д.Нижние Нарыкары | м2 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 77,60 | май | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
|  | Итого |  | 214,000 | 0,00 | 0,00 | 229,090 | 229,09 |  |  |
|  | 4.2.1.2. Косметический ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 2 жилого дома № 16 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 33 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 1, 2 жилого дома № 7 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,816 | 0,816 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 34 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 1, 2 жилого дома № 14а по улице Спасенникова с.Перегребное | м2 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,816 | 0,816 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 35 | Выполнение работ по покраске крыльца подъезда 2 жилого дома № 12а по улице Советская с.Перегребное | м2 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 36 | Выполнение работ по покраске крыльца подъезда 3 жилого дома № 2 по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 37 | Выполнение работ по покраске крыльца подъезда 1, 2 жилого дома № 14а по улице Спасенникова с.Перегребное | м2 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 38 | Выполнение работ по покраске крыльца подъезда 1, 2, 3 жилого дома № 6в по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 39 | Выполнение работ по побелке и покраске подъезда 2 жилого дома № 23 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 8,16 | август | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 40 | Выполнение работ по побелке и покраске подъезда 1 жилого дома № 3 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 | август | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
|  | Итого |  | 459,200 | 0,00 | 0,00 | 26,14 | 26,14 |  |  |
|  | 4.2.1.3. Ремонт канализационных сетей и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Выполнение работ по замене радиатора отопления квартиры 11 жилого дома № 5 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 7,032 | 7,032 | февраль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 42 | Выполнение работ по ремонту участка канализационной системы квартиры 11 жилого дома № 5 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 2,199 | 2,199 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 43 | Выполнение работ по ремонту участка канализационной системы квартиры 8 жилого дома № 11 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 2,199 | 2,199 | январь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
|  | Итого |  | 41,100 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 11,43 |  |  |
|  | 4.2.1.4. Ремонт электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Выполнение работ по ремонту электрооборудования подъезда 1 жилого дома № 15 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 2,537 | 2,537 | март | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 45 | Выполнение работ по ремонту электрооборудования подъезда 1 жилого дома № 16 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,113 | 2,113 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 46 | Выполнение работ по светильников и датчиков движения подъезда 1, 2, 3 жилого дома № 14 по улице Строителей с.Перегребное |  |  | 0,00 | 0,00 | 33,750 | 33,750 | апрель | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 47 | Выполнение работ по светильников и датчиков движения подъезда 1, 2, 3 жилого дома № 17б по улице Строителей с.Перегребное |  |  | 0,00 | 0,00 | 33,750 | 33,750 | май | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
| 48 | Выполнение работ по светильников и датчиков движения подъезда 3, 4 жилого дома № 30 по улице Строителей с.Перегребное |  |  | 0,00 | 0,00 | 18,000 | 18,000 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Козьмин В.В. |
|  | Итого |  | 11,000 | 0,00 | 0,00 | 90,15 | 90,15 |  |  |
|  | 4.2.2. Текущий ремонт д.Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2.1. Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Выпонение работ по ремонту кровли жилого дома № 1 по улице Почтовая дНижние Нарыкары | м2 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,000 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 50 | Выпонение работ по ремонту пола квартиры 1 жилого дома № 16 по улице Школьная д.Нижние Нарыкары | м2 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,000 | 12,000 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 51 | Выпонение работ по ремонту крыльца квартиры 1 жилого дома № 5 по улице Таежная д.Нижние Нарыкары | м2 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,000 | 2,000 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 52 | Выпонение работ по ремонту опалубки квартиры 1 жилого дома № 16 по улице Школьная д.Нижние Нарыкары | м2 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 10,000 | 10,000 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 53 | Выпонение работ по ремонту стропил жилого дома № 15 по улице Почтовая д.Нижние Нарыкары | м2 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 9,000 | 9,000 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 54 | Выпонение работ по ремонту дверей квартиры 2 жилого дома № 15 по улице Центральная д.Нижние Нарыкары | шт. | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
|  | Итого |  | 90,000 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 |  |  |
|  | 4.2.2.2. Ремонт канализационных сетей и систем тепло-, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Выполнение работ по промывке радиаторов отопления квартиры 1 жилого дома № 17а по улице Почтовая д.Нижние Нарыкары | шт. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,000 | 9,000 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
|  | Итого |  | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |  |  |
|  | ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ВСЕГО | 11489,33 тыс. рублей |
| --- | --- |
| из них: |  |
| средства предприятий | 1444,99 тыс. рублей |
| бюджет поселения | 4254,34 тыс. рублей |
| бюджет автономного округа | 5790,00 тыс. рублей |