| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 03 | » | апреля | 20 | 17 | г. |  | № | 90 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О мерах по охране населенных пунктов

сельского поселения от лесных пожаров

в пожароопасный период 2017 года

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации  от 30.06.2007г. №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях защиты населения, объектов производственного и социального назначения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Перегребное в 2017 году:

- Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и охране населенных пунктов сельского поселения Перегребное от лесных пожаров в пожароопасный период 2017 года (Приложение).

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на подведомственной территории, проведение превентивных мероприятий по пожарной безопасности в пожароопасный период.

- На время пожароопасного периода запретить гражданам, организациям независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям разведение костров вне специально отведенных местах, сжигание травы, мусора, проведение пожароопасных работ, в том числе неконтролируемых сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, порубочных остатков в границах населенных пунктов и межселенных территориях.

- Руководство и координацию выполнения мероприятий по предупреждению лесных пожаров и борьбы с ними возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Перегребное.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (www.перегребное.рф) в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное, заведующий отделом  обеспечения жизнедеятельности и управления  муниципальным имуществом  Д.Ф. Мельниченко.

Глава сельского поселения                                                                       		В.А. Воробьёв

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Перегребное

от 03.04.2017 г. № 90

План основных мероприятий

по подготовке к пожароопасному сезону и охране населенных пунктов сельского поселения Перегребное от лесных пожаров в пожароопасный период 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседание КЧС и ОПБ администрации сельского поселения Перегребное по вопросу готовности к пожароопасному периоду 2017 года. | апрель | Комиссия КЧС и ОПБ сельского поселения |
|  | Проведение работы по составлению паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. | апрель | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Утверждение планов эвакуации, населения, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | до 10 апреля 2017 года | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Обеспечение готовности основных вертолетных площадок (с.Перегребное, д.Нижние Нарыкары). | до 10 апреля 2017 года | Администрация сельского поселения Перегребное |
|  | Проведение проверки систем оповещения: - с.Перегребное сирена С-40 (ул.Советскаяд.3); - д.Нижние Нарыкары сирена С-40 (ул.Школьная д.8). | до 28 апреля 2017 года | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Шевчукова Л.В., заведующий сектором Маркова Е.В. |
|  | Проведение установки сирены С-28 в д.Чемаши на здании Чемашинской СОШ | до 28 апреля 2017 года | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Шевчукова Л.В., староста Обыденная Г.И. |
|  | Проверка готовности пунктов временного размещения, определить маршруты эвакуации, организации первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения. | до 10 апреля 2017года | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в случае эвакуации населения. | при необходимости | Отдел ОМВД России по Октябрьскому району |
|  | Проведение обследования противопожарных разрывов на территории сельского поселения Перегребное на предмет появления поросли. | до 22.05.2017 г. | Лесничий Территориального отдела Октябрьского лесничества |
|  | Проведение опашки территории д.Верхние Нарыкары. | до 22.05.2017 г. | Заведующий сектором жизнеобеспечения д.Нижние Нарыкары Маркова Е.В. |
|  | Проверка готовности пожарного оборудования и инвентаря к пожароопасному периоду. | до 28.04.2017 г. | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Информирование населения по действиям населения по сигналу: «Внимание, Всем!» | до 28.04.2017 г. | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности | в течение пожароопасного периода | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Инструктор ППП ПЧ (с. Перегребное) |
|  | Проведение проверки источников наружного пожаротушения в населенных пунктах с составлением актов проверок. проведение работы по выявлению и ликвидации искусственных преград, препятствующих проезду пожарных автомобилей (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, фундаментальные блоки, установленные на проезжей части и т.п.) | до 26.05.2017 г. | Начальник пожарной части с. Перегребное, ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Введение особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни населения. | в течение пожароопасного периода | КЧС и ОПБ сельского поселения Перегребное |
|  | Обеспечение постоянного контроля за выполнением Правил пожарной безопасности лесозаготовителями. | постоянно | Перегребинское участковое лесничество |
|  | Запрещение проведения сельхозпалов, сжигания различных отходов на территории сельского поселения Перегребное. | в течение пожароопасного периода | Администрация сельского поселения Перегребное |
|  | Проведение рейдов по проверке соблюдения Правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения с участием работников полиции, лесного хозяйства. | в течение пожароопасного периода | Перегребненское лесничество, Пожарная часть с.Перегребное, сотрудники МВД Октябрьского района |
|  | Проведение проверки противопожарных расстояний между жилыми домами, зданиями и сооружениями на предмет складирования материалов, оборудования и тары, разведения костров и сжигания тары и отходов. | постоянно | Перегребненское лесничество, Пожарная часть с.Перегребное |
|  | Информирование населения об ограничении посещения лесов при наступлении высокой пожарной опасности с использованием средств массовой информации. | в течение пожароопасного периода | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Проведение месячника «Жилище» | май, октябрь | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Инструктор ППП ПЧ (с.Перегребное) |
|  | Проведение проверок жилого фонда по соблюдению жильцами Правил пожарной безопасности совместно с представителем пожарной части с.Перегребное. | в рамках месячника | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Инструктор ППП ПЧ (с.Перегребное) |
|  | Проведение проверок прилегающей территории гаражных комплексов и хозпостройек на предмет соблюдения Правил пожарной безопасности совместно с представителем пожарной части с.Перегребное. | в рамках месячника | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, начальник Пожарной части |
|  | Проведение проверки противопожарного состояния придворовой территории в д.Чемаши. | в рамках месячника | Староста населенного пункта, представители пожарной команды д.Чемаши |
|  | Проведение проверки противопожарного состояния придворовой территории в д.Нижние Нарыкары. | в рамках месячника | Заведующий сектором, представители пожарной команды д.Нижние Нарыкары |
|  | Проводить информирование населения о пожарной обстановке в ХМАО и сельском поселении Перегребное | в течение пожароопасного периода | Администрация сельского поселения Перегребное |
|  | Проведение в образовательных учреждениях и сельских библиотеках: - книжные выставки; - подбор статей СМИ; - викторины для учащихся школ по тематике «Пожарная безопасность»; - провести лекции и тематические вечера по предупреждению возникновения пожаров, о действиях при пожаре; - провести встречи с работника пожарной охраны; - просмотр фильмов по безопасности. | май 2017 года | Сельские библиотеки с.Перегребное, д.Чемаши, д. Нижние Нарыкары, МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ 2, МКОУ Чемашинская СОШ, МКОУ Нижне-Нарыкарская СОШ |
|  | Проведение в дошкольных образовательных учреждениях (средние и старшие группы): - бесед в игровой форме; - просмотр фильмов по безопасности и т.п. | май 2017 года | МДОУ ДСОВ «Аленький цветочек», МКОУ Чемашинская СОШ, МКОУ Нижне-Нарыкарская СОШ |