| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 15 | » | августа | 20 | 17 | г. |  | № | 221 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление

администрации сельского поселения

Перегребное от 09.02.2017 № 41

«Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегрёбное к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегрёбное:

- Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Перегребное от 09.02.2017 № 41 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.»:

  - Внести изменения в План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов администрации сельского поселения Перегребное, утвержденный постановлением администрации сельского поселения Перегребное от 09.02.2017 № 41 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.» изложив его в новой редакции (Приложение).

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (www.перегребное.рф) в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Д.Ф. Мельниченко.

Исполняющий обязанности главы администрации

сельского поселения Перегребное 					Д.Ф. Мельниченко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 18 августа 2017 г. № 221 |
| --- | --- |

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов администрации сельского поселения Перегребное

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество, объем | Финансовые средства, тыс. рублей |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятия | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка, наладка гидравлики в тепловых сетях на участках котельная №1 – ТК №1 – ТК №4 | км | 1,500 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 31.08.2017 | Генеральный директор ООО «ПриобьСтройГарант» Петров Р.Н. |
| 2 | Выборочное восстановление поврежденной теплоизоляции на тепловых сетях | км | 1,500 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 31.08.2017 | Генеральный директор ООО «ПриобьСтройГарант» Петров Р.Н. |
| 3 | Замена запорной арматуры на сетях тепло водоснабжения в с.Перегребное | шт. | 46 | 428,84 | 22,57 | 0,00 | 451,410 | 31.08.2017 | Заместитель главы администрации сельского поселения Перегребное по вопросам ЖКХ Мельниченко Д.Ф. |
| 4 | Замена теплосетей от ж/д ул.Шадринская 5 до ул.Шадринская 4 с Перегребное | км | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 115,08 | 115,08 | 31.08.2017 | Главный инженер ООО «ПриобьСтройГарант» |
| 5 | Замена теплосетей от ж/д ул.Шадринская 7 до ул.Шадринская 6 с Перегребное | км | 0,098 | 0,00 | 0,00 | 132,2 | 132,2 | 31.08.2017 |  |
| 6 | Замена теплосетей скважина №1 – водоочистной комплекс д.Нижние Нарыкары | км | 0,096 | 0,00 | 0,00 | 78,3 | 78,3 | 31.07.2017 |  |
|  | Итого по разделу 1.1. |  | 3,27 | 428,84 | 22,57 | 385,58 | 836,99 |  |  |
|  | - Текущий ремонт котлов и котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка приборов учета газа котельной № 1 с.Перегребное | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | 31.08.2017 | Главный инженер ООО «ПриобьСтройГарант» |
| 8 | Проверка приборов учета газа котельной № 2 д.Чемаши | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | 31.08.2017 |  |
| 9 | Проверка приборов учета газа котельной № 3 д.Нижние Нарыкары | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | 31.08.2017 |  |
| 10 | Установка прибора учета подпиточной воды котельной № 3 д.Нижние Нарыкары | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 31.05.2017 |  |
| 11 | Разработка режимных карт котлов котельная № 2 д.Чемаши | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 110,0 | 110,0 | 15.09.2017 |  |
| 12 | Установка дымовой трубы котла №2 котельной №2 дЧемаши | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 345,0 | 345,0 | 31.08.2017 |  |
| 13 | Ремонт котла №2 котельная №3 д.Нижние Нарыкары | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 52,525 | 52,525 | 31.08.2017 |  |
| 14 | Устройство ограждения котельной № 2 д.Чемаши | м2 | 105 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 31.08.2017 |  |
|  | Итого по разделу 1.2.: |  |  | 0,00 | 0,00 | 777,525 | 777,525 |  |  |
|  | Итого по разделу 1: |  | 3,27 | 428,84 | 22,57 | 1 163,11 | 1 614,520 |  |  |
|  | - Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт внутриквартальных канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Выполнение работ по ремонту участка канализационной сети с установкой плит перекрытия канализационных колодцев с чугунными люками для смотровых колодцев канализационной сети сельского поселения Перегребное Октябрьского района, Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | км | 0,3 | 759,244 | 39,960 | 0,00 | 799,204 | 31.08.2017 | Заместитель главы администрации сельского поселения Перегребное по вопросам ЖКХ Мельниченко Д.Ф. |
| 16 | Выполнение работ по ремонту участка канализационной сети с установкой ловушек в смотровые колодцы канализационной сети сельского поселения Перегребное Октябрьского района, Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | км | 0,3 | 702,795 | 36,99 | 0,00 | 739,784 | 31.08.2017 |  |
| 17 | Выполнение работ по ремонту участка канализационной сети с установкой плит перекрытия канализационных колодцев с чугунными люками для смотровых колодцев канализационной сети сельского поселения Перегребное Октябрьского района, Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | км | 0,08 | 463,670 | 24,4 | 0,00 | 488,070 | 31.08.2017 |  |
|  | Итого по разделу 2.1 |  | 0,68 | 1 925,709 | 101,35 | 0,00 | 2 027,058 |  |  |
|  | - Ремонт КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт КНС с.Перегребное ул.Строителей 8 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 112,34 | 112,34 |  | Главный инженер ООО «ПриобьСтройГарант» |
|  | Итого по разделу 2.2.: |  |  | 0,00 | 0,00 | 112,34 | 112,34 |  |  |
|  | - Замена инженерных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена водовода от ж/д ул.Шадринская 5 до ул.Шадриская 4 с. Перегребное | км | 0,035 | 0,00 | 0,00 | 57,54 | 57,54 |  | Главный инженер ООО «ПриобьСтройГарант» |
| 20 | Замена водовода от ж/д ул.Шадринская 7 до ул.Шадриская 6 с. Перегребное | км | 0,049 | 0,00 | 0,00 | 65,3 | 65,3 |  |  |
| 21 | Ремонт водовода ж/д № 26 улица Строителей – № 60 улица Строителей (общежитие КСМУ-4) | км | 0,035 | 0,00 | 0,00 | 130,78 | 130,78 |  |  |
| 22 | Замена водовода скважина № 1 – водоочистной комплекс д.Нижние Нарыкары | км | 0,048 | 0,00 | 0,00 | 51,64 | 51,64 |  |  |
|  | Итого по разделу 2.3.: |  |  | 0,00 | 0,00 | 305,26 | 305,26 |  |  |
|  | - Ремонт водозаборных сооружений и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка прибора учета воды на водозаборе д.Чемаши | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 20,2 | 20,2 |  | Главный инженер ООО «ПриобьСтройГарант» |
| 23 | Ремонт септика промывных вод «Импульс-20» с.Перегребное | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 94,69 | 94,69 |  |  |
| 24 | Ремонт павильона скважина № 3 с установкой станции управления и защиты водозабор с.Перегребное | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 98,3 | 98,37 |  |  |
|  | Итого по разделу 2.4.: |  |  | 0,00 | 0,00 | 213,19 | 13,19 |  |  |
|  | Итого по разделу 2: |  | 0,85 | 1 925,709 | 101,35 | 630,79 | 2 657,848 |  |  |
|  | - Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подготовка газопроводов низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Выполнение технического обслуживания и ремонтно-профилактических работ на объектах газового хозяйства д.Нижние Нарыкары, согласно утвержденного графика | км | 28,370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 | Мастер СЭГ Западного треста АО «Газпром газораспределение Север» К.О. Сумкин |
| 26 | Обследование подземных газопроводов д.Нижние Нарыкары приборным методом контроля на герметичность и сплошность изоляции | км | 26,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 |  |
| 27 | Расчистка от поросли и покраска ограждений и отключающих устройств на крановых узлах д.Нижние Нарыкары | шт. | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 |  |
| 28 | Техническое обслуживание газопроводов общего пользования с.Перегребное | км | 1,440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 | Мастер СЭГ Северного треста АО «Газпром газораспределение Север» Калачев А.В. |
| 29 | Покраска газопроводов общего пользования с.Перегребное | км | 1,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 |  |
| 30 | Расчистка от поросли и покраска ограждений и отключающих устройств на крановых узлах с.Перегребное | шт. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 |  |
| 31 | Расчистка от поросли и покраска ограждений и отключающих устройств на крановых узлах д.Чемаши | шт. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 |  |
| 32 | Продувка газопроводов низкого давления д.Чемаши | км | 0,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 |  |
|  | Того по разделу 3.1. |  | 58,810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | - ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование реконструкция и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Выполнение технического обслуживания и ремонтно-профилактических работ на объектах газового хозяйства д.Нижние Нарыкары, согласно утвержденного графика | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 | Мастер СЭГ Западного треста АО «Газпром газораспределение Север» К.О. Сумкин |
| 34 | Текущий ремонт ГРП, ШРП д.Нижние Нарыкары | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 |  |
| 35 | Проведение ППР и текущего ремонта оборудования ГРП д.Нижние Нарыкары, согласно графика | объект | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 |  |
| 36 | Текущий ремонт ГРП, ШРП с.Перегребное | шт. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 | Мастер СЭГ Северного треста АО «Газпром газораспределение Север» Калачев А.В. |
| 37 | Проведение ППР и текущего ремонта оборудования ГРП согласно графика | объект | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 |  |
| 38 | Техническое обслуживание ШРП д.Чемаши | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2017 |  |
|  | Итого по разделу 3.2. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по разделу 3: |  | 58,810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | - Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по улице Центральная д.Нижние Нарыкары |  |  | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 31.08.2017 | Заместитель главы администрации сельского поселения Перегребное по вопросам ЖКХ Мельниченко Д.Ф. |
| 40 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по улице Школьная д.Нижние Нарыкары |  |  | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 31.08.2017 |  |
| 41 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по улице Ленина д.Чемаши |  |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 31.08.2017 |  |
| 42 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Лесная д.Чемаши |  |  | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 31.08.2017 |  |
| 43 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице Школьная д.Чемаши |  |  | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 31.08.2017 |  |
| 44 | Капитальный ремонт квартиры № 1 жилого дома № 3 по улице Сибирская с.Перегребное |  |  | 0,00 | 515,502 | 0,00 | 515,502 | 31.08.2017 |  |
| 45 | Выполнение работ по устройству водоотвода ул. Строителей 17б с.Пергеребное |  |  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 31.08.2017 |  |
|  | Итого по разделу 4.1. |  |  | 0,00 | 4 223,502 | 0,00 | 4 223,502 |  |  |
|  | - Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Текущий ремонт с.Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Изготовление и устройство входной подъездной двери подъездов 1, 2, 3 жилого дома № 11 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 19,230 | 19,230 | 31.05.2017 |  |
| 47 | Изготовление и устройство входной подъездной двери подъездов 1, 2, 3 жилого дома № 13 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 19,230 | 19,230 | 31.05.2017 |  |
| 48 | Изготовление и устройство входной подъездной двери подъездов 1, 2, 3 жилого дома № 15 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 19,230 | 19,230 | 31.05.2017 | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Остапущенко Л.О. |
| 49 | Изготовление и устройство входной подъездной двери подъездов 1, 3 жилого дома № 12а по улице Советская с.Перегребное | м2 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 12,820 | 12,820 | 30.06.2017 |  |
| 50 | Изготовление и устройство входной подъездной двери подъездов 1, 2 жилого дома № 14а по улице Спасенникова с.Перегребное | м2 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 12,820 | 12,820 | 30.06.2017 |  |
| 51 | Изготовление и устройство входной подъездной двери подъездов 1, 2, 3 жилого дома № 5 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 19,230 | 19,230 | 30.06.2017 |  |
| 52 | Изготовление и устройство оконных рам подъезда жилого дома № 18 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 31.07.2017 |  |
| 53 | Устройство крыльца подъезда 2 жилого дома № 5 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 8,0 | 0,00 | 0,00 | 22,308 | 22,308 | 31.07.2017 |  |
| 54 | Устройство крыльца подъезда 2 жилого дома № 14 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 8,0 | 0,00 | 0,00 | 22,308 | 22,308 | 31.07.2017 |  |
| 55 | Изготовление и устройство короба запорной арматуры подъезда 1, 2 жилого дома № 2б по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 31.08.2017 | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Остапущенко Л.О. |
| 56 | Изготовление и устройство короба запорной арматуры подъезда 2 жилого дома № 15 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 31.08.2017 |  |
| 57 | Ремонт опалубки (армирование, подливка) подъезда № 1 жилого дома № 8 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 500 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 31.08.2017 |  |
|  | Итого по разделу 4.2.1.1.: |  | 550,6 | 0,00 | 0,00 | 195,176 | 195,176 |  |  |
|  | - Косметический ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Покраска входных подъездных дверей подъездов 1, 2, 3 жилого дома № 11 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 1,224 | 1,224 | 31.05.2017 | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Остапущенко Л.О. |
| 59 | Покраска входных подъездных дверей подъездов 1, 2, 3 жилого дома № 13 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 1,224 | 1,224 | 30.06.2017 |  |
| 60 | Покраска входных подъездных дверей подъездов 1, 2, 3 жилого дома № 15 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 1,224 | 1,224 | 30.06.2017 |  |
| 61 | Покраска входных подъездных дверей подъездов 1, 3 жилого дома № 12а по улице Советская с.Перегребное | м2 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,816 | 0,816 | 30.06.2017 | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Остапущенко Л.О. |
| 62 | Покраска входных подъездных дверей подъездов 1, 2 жилого дома № 14а по улице Спасенникова с.Перегребное | м2 | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,816 | 0,816 | 31.07.2017 |  |
| 63 | Покраска входных подъездных дверей подъездов 1, 2, 3 жилого дома № 5 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 1,224 | 1,224 | 31.07.2017 |  |
| 64 | Покраска крыльца подъездов 1, 2 жилого дома № 5 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 1,520 | 1,520 | 31.07.2017 |  |
| 65 | Покраска крыльца подъезда 2 жилого дома № 14 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 8,0 | 0,00 | 0,00 | 0,760 | 0,760 | 31.08.2017 |  |
| 66 | Покраска входных подъездных дверей подъезда 1 жилого дома № 16 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 1,6 | 0,00 | 0,00 | 0,410 | 0,410 | 31.08.2017 |  |
| 67 | Побелка и покраска подъезда 2 жилого дома № 18 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 480,0 | 0,00 | 0,00 | 12,298 | 12,298 | 31.08.2017 |  |
|  | Итого по разделу 4.2.1.2.: |  | 531,2 | 0,00 | 0,00 | 21,516 | 21,516 |  |  |
|  | - Ремонт канализационных сетей и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Ремонт участка канализационной системы квартиры № 5 жилого дома № 5 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 19,8 | 0,00 | 0,00 | 2,199 | 2,199 | 31.01.2017 | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Остапущенко Л.О. |
|  | Итого по разделу 4.2.1.3.: | м2 | 19,8 | 0,00 | 0,00 | 2,199 | 2,199 |  |  |
|  | - Ремонт электрооборудования жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ремонт электрооборудования в подъездах 1, 2, 3 жилого дома № 2 по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 2,958 | 2,958 | 28.02.2017 | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Остапущенко Л.О. |
| 70 | Ремонт электрооборудования в подъездах 1, 2 жилого дома № 2а по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 2,662 | 2,662 | 31.03.2017 |  |
| 71 | Ремонт электрооборудования в подъездах 1, 2 жилого дома № 2б по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 5,4 | 0,00 | 0,00 | 2,282 | 2,282 | 31.03.2017 |  |
| 72 | Ремонт электрооборудования в подъездах 2 жилого дома № 2в по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 4,6 | 0,00 | 0,00 | 1,944 | 1,944 | 30.04.2017 |  |
| 73 | Ремонт электрооборудования в подъездах 1, 2 жилого дома № 13а по улице Спасенникова с.Перегребное | м2 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 2,662 | 2,662 | 31.05.2017 |  |
| 74 | Ремонт электрооборудования в подъездах 1, 2 жилого дома № 14а по улице Спасенникова с.Перегребное | м2 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 2,662 | 2,662 | 30.06.2017 |  |
| 75 | Ремонт электрооборудования в подъездах 1, 2, 3 жилого дома № 15 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 2,958 | 2,958 | 31.07.2017 | Мастер ООО «Обское управление жилищным фондом» Остапущенко Л.О. |
| 76 | Ремонт электрооборудования в подъездах 1, 2, 3 жилого дома № 15а по улице Советская с.Перегребное | м2 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 2,958 | 2,958 | 30.09.2017 |  |
|  | Итого по разделу 4.2.1.4.: |  | 49,9 | 0,00 | 0,00 | 21,086 | 21,086 |  |  |
|  | - Текущий ремонт д.Чемаши |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Обследование внутридомовых инженерных систем квартир №№ 1, 2 жилого дома № 1 по ул.Сайдашева д.Чемаши |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2017 | Заместитель главы администрации сельского поселения Перегребное по вопросам ЖКХ Мельниченко Д.Ф. |
| 78 | Обследование внутридомовых инженерных систем квартиры № 1 жилого дома № 11 по ул.Зеленая д.Чемаши |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2017 |  |
| 79 | Обследование внутридомовых инженерных систем квартиры № 2 жилого дома № 8 по ул.Зеленая д.Чемаши |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2017 |  |
| 80 | Обследование внутридомовых инженерных систем квартиры № 1 жилого дома № 15 по ул.Зеленая д.Чемаши |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2017 |  |
| 81 | Обследование внутридомовых инженерных систем квартиры № 1 жилого дома № 10 по ул.Зеленая д.Чемаши |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2017 |  |
| 82 | Обследование внутридомовых инженерных систем квартиры № 2 жилого дома № 13 по ул.Зеленая д.Чемаши |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2017 |  |
| 83 | Обследование внутридомовых инженерных систем квартиры № 1 жилого дома № 1 по ул.Сенькина д.Чемаши |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2017 |  |
| 84 | Обследование внутридомовых инженерных систем квартиры № 2 жилого дома № 8 по ул.Сенькина д.Чемаши |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2017 |  |
| 85 | Обследование внутридомовых инженерных систем квартиры № 3 жилого дома № 14 по ул.Сенькина д.Чемаши |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2017 |  |
|  | Итого по разделу 4.2.2.: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | - Текущий ремонт д.Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Ремонт пола квартиры №1 жилого дома № 11 по ул.Школьная д.Нижние Нарыкары | м2 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 31.08.2017 | ИП Мальцев В.Ю. |
| 87 | Замена оконных рам квартиры №1 жилого дома № 3 по ул.Почтовая д.Нижние Нарыкары | шт. | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |
| 88 | Частичный ремонт пола квартиры №1 жилого дома № 3 по ул.Почтовая д.Нижние Нарыкары | м2 | 38,0 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 31.08.2017 |  |
| 89 | Частичный ремонт пола квартиры №1 жилого дома № 5 по ул.Центральная д.Нижние Нарыкары | м2 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 4,0 | 31.08.2017 | ИП Мальцев В.Ю. |
| 90 | Замена двери квартиры №1 жилого дома № 3 по ул.Почтовая д.Нижние Нарыкары | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 31.08.2017 |  |
| 91 | Ремонт крыльца жилого дома № 5 по ул.Лесная д.Нижние Нарыкары | м2 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 31.08.2017 |  |
| 92 | Частичный ремонт фундамента жилого дома № 5 по ул.Лесная д.Нижние Нарыкары | м2 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 17,0 | 17,0 | 31.07.2017 |  |
| 93 | Ремонт крыльца квартиры №1 жилого дома № 3 по ул.Таежная д.Нижние Нарыкары | м2 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 31.08.2017 |  |
|  | Итого по разделу 4.2.3.1.: |  | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 68,20 |  |  |
|  | - Ремонт внутренних канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Замена канализационной трубы квартиры №2 жилого дома № 8 по ул.Новая д.Нижние Нарыкары | км | 0,025 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 31.08.2017 | ИП Мальцев В.Ю. |
|  | Итого по разделу 4.2.3.2.: |  | 0,025 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |  |  |
|  | - Ремонт внутренних водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Замена регистров квартиры № 2 жилого дома № 6 по ул.Школьная д.Нижние Нарыкары | шт. | 4 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 31.08.2017 | ИП Мальцев В.Ю. |
|  | Итого по разделу 4.2.3.3.: |  | 4 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  | Итого по разделу 4: |  |  | 0,00 | 4 223,502 | 335,177 | 4 558,679 |  |  |

| Всего | 8 831,043 |
| --- | --- |
| из них: |  |
| средства предприятий | 2129,072 |
| бюджет поселения | 4347,422 |
| бюджет автономного округа | 2354,549 |

ВСЕГО                                                    6772,877

из них:

средства предприятий                    322,977

бюджет поселения                          4,439,795

бюджет автономного округа        2010,10