| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 08 | » | февраля | 20 | 19 | г. |  | № | 19 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегрёбное к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегрёбное:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное согласно приложения.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (www.перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль за исполнением постановления оставляю  за  собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации сельского поселения Перегребное                         Д.Ф. Мельниченко

|  |  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 08 февраля 2019 г. № 19 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное

| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу теплоснабжения: | км | 84 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 |  |  |
|  | 1.2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по проверке приборов учета газа, приборов КИПиА котельных с. Перегребное, д. Чемаши и д. Нижние Нарыкары | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | июнь | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |
| 2 | Выполнение работ по настройке параметров газ/воздух котлов котельной жилого массива с. Перегребное | шт. | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | сентябрь | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |
| 3 | Выполнение работ по приобретению и применению химических реагентов на котельных установках | кг | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | май | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |
|  | итого | шт | 84,000 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 |  |  |
|  | 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | шт | 7 | 0,00 | 0,00 | 352,80 | 352,80 |  |  |
|  | 2.2. Обустройство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена фильтрованной загрузки фильтров водоочистных станций «Импульс» с. Перегребное, д. Чемаши | шт | 6 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 |  | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |
|  | Итого: | км | 0 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | Итого: |  |
|  | 2.7.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена глубинного насоса скважины водозабор д. Чемаши | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 47,8 | 47,8 | май | Начальник ТВХ ООО "ПриобьСтройГарант" Киселев А.В. |
|  | Итого: |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 47,8 | 47,8 |  |  |
|  | 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу жилищный фонд | м2 | 0,00 | 0,00 | 4428 | 545,191 | 4969,191 |  |  |
|  | 4.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома | м2 |  | 0,00 | 4428 | 0,00 | 4428 | октябрь | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Д.Ф. Мельниченко |
|  | Итого |  |  | 0,00 | 4428 | 0,00 | 4428 |  |  |
|  | 4.2. Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Текущий ремонт с.Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.1. Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выполнение работ по замене конька ул. Почтовая 3 кв. 1 д. Нижние Нарыкары | м2 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 8 | Выполнение работ по ремонту пола ул. Школьная 16, кв.2 д. Нижние Нарыкары | м2 | 14 | 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 9 | Выполнение работ по ремонту крыльца ул. Новая 2 кв. 1 д. Нижние Нарыкары | м2 | 4 | 0,00 | 0,00 | 5,5 | 5,5 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 10 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Строителей 10, п 1,2 | шт/м2 | 1/6 | 0,00 | 0,00 | 12,820 | 12,820 | май | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 11 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Строителей 26, п 2 | шт/м2 | 1/30 | 0,00 | 0,00 | 6,410 | 6,410 | май | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 12 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Строителей 20, п 1,2 | шт/м2 | 2/60 | 0,00 | 0,00 | 12,820 | 12,820 | май | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 13 | Выполнение работ по ремонту козырька по адресу Строителей 16, п 2 | м2 | 9 | 0,00 | 0,00 | 2,250 | 2,250 | май | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 14 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Лесная 6б, п 2,3 | шт/м2 | 2/18 | 0,00 | 0,00 | 12,820 | 12,820 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 15 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Строителей 9, п 3 | шт/м2 | 1/9 | 0,00 | 0,00 | 6,410 | 6,410 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 16 | Выполнение работ по частичному ремонту лаг, чернового, чистового пола в подъезде по ул. Советская, 16, п.2 Перегребное | м2 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 9,430 | 9,430 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 17 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Строителей 25, п 1 | шт/м2 | 1/30 | 0,00 | 0,00 | 6,410 | 6,410 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 18 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Лесная 2а, п 1,2 | шт/м2 | 2/60 | 0,00 | 0,00 | 12,820 | 12,820 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 19 | Выполнение работ по ремонту фундамента утепление фальшцоколя по ул. Строителей 2, п.1Перегребное | м3/м2 | 4,125/9 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 20 | Выполнение работ по ремонту пола в теплоузле ул. Лесная 2а, п.1Перегребное | м2 | 30 | 0,00 | 0,00 | 4,600 | 4,600 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 21 | Выполнение работ по ремонту фундамента утепление фальшцоколя по ул. Строителей 4, п.1,2 Перегребное | м3/м2 | 6,5/40 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 112,50 | август | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 22 | Выполнение работ по ремонту фундамента утепление фальшцоколя по ул. Строителей 8, п.2 Перегребное | м3/м2 | 1,9/3,5 | 0,00 | 0,00 | 31,250 | 31,250 | сентябрь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
|  | Итого |  | 333,5 | 0,00 | 0,00 | 329,54 | 329,54 |  |  |
|  | 4.2.1.2. Косметический ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 1,2 жилого дома № 10 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,816 | 0,816 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 24 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 3 жилого дома № 9 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,408 | 0,408 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 25 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 2 жилого дома № 26 по улице Строителей с. Перегребное | м2 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,408 | 0,408 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 26 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 1,2 жилого дома № 20 по улице Строителей с. Перегребное | м2 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,816 | 0,816 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 27 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 2,3 жилого дома № 6б по улице Лесная с. Перегребное | м2 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,816 | 0,816 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 28 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 1 жилого дома № 25 по улице Строителей с. Перегребное | м2 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,408 | 0,408 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 29 | Выполнение работ по покраске входных подъездных дверей подъезда 1,2 жилого дома № 2а по улице Лесная с. Перегребное | м2 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,816 | 0,816 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 30 | Выполнение работ по косметическому ремонту подъездов 1,2,3,4 жилого дома № 30 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 299,8 | 0,00 | 0,00 | 93,257 | 93,257 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 31 | Выполнение работ по побелке и покраске подъезда 2 жилого дома № 16 по улице Строителей с. Перегребное | м2 | 6 | 0,00 | 0,00 | 2,142 | 2,142 | август | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
|  | Итого |  | 518,8 | 0,00 | 0,00 | 99,887 | 99,887 |  |  |
|  | 4.2.1.3. Ремонт канализационных сетей и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Выполнение работ по установке конвекторов на системе теплоснабжения жилого дома № 6а п1,3 по улице Лесная с. Перегребное | м2 | 14 | 0,00 | 0,00 | 16,064 | 16,064 | январь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 33 | Выполнение работ по ремонту участка канализационной системы квартиры 10 жилого дома № 15 по улице Строителей с. Перегребное | м2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3,5 | 3,5 | январь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 34 | Выполнение работ по ремонту участка канализационной системы жилого дома № 11 п1 по улице Советская с.Перегребное | м2 | 9 | 0,00 | 0,00 | 3,5 | 3,5 | январь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
|  | Итого |  | 26 | 0,00 | 0,00 | 23,064 | 23,064 |  |  |
|  | 4.2.1.4. Ремонт электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2,3 жилого дома № 8 по улице Таежная с. Перегребное | шт/м2 | 3/36 | 0,00 | 0,00 | 2,4 | 2,4 | март | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 36 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2,3 жилого дома № 12 по улице Таежная с. Перегребное | шт/м2 | 3/67,5 | 0,00 | 0,00 | 2,4 | 2,4 | март | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 37 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2, жилого дома № 13 по улице Спасенникова с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 1,6 | апрель | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 38 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,3 жилого дома № 11 по улице Советская с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 1,6 | апрель | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 39 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 2,3 жилого дома № 15 по улице Советская с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 1,6 | май | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 40 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,3 жилого дома № 2 по улице Лесная с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 1,6 | май | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 41 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2 жилого дома № 2 б по улице Лесная с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 | 0,00 | 2,4 | 2,4 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 42 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2 жилого дома № 6 в по улице Лесная с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 1,6 | июнь | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 43 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2,3 жилого дома № 2 в по улице Лесная с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 | 0,00 | 2,4 | 2,4 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 44 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2,3 жилого дома № 5 по улице Советская с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 | 0,00 | 2,4 | 2,4 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
| 45 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,3 жилого дома № 13 по улице Советская с. Перегребное | шт/м2 | 2/36 | 0,00 | 0,00 | 2,4 | 2,4 | июль | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Остапущенко Л.О. |
|  | Итого |  | 446,5 | 0,00 | 0,00 | 22,4 | 22,4 |  |  |
|  | 4.2.2. Текущий ремонт д.Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2.1. Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Выполнение работ по замене конька жилого дома поул. Почтовая 3 кв. 1 д. Нижние Нарыкары | м2 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 47 | Выполнение работ по ремонту пола в квартире жилого дома ул. Школьная 16, кв.2 д. Нижние Нарыкары | м2 | 14 | 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 48 | Выполнение работ по ремонту крыльца жилого дома ул. Новая 1 кв. 1 д. Нижние Нарыкары | м2 | 4 | 0,00 | 0,00 | 5,5 | 5,5 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 49 | Выполнение работ по ремонту кровли жилого дома № 1 кв. 1 по улице Почтовая д.Нижние Нарыкары | м2 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 17,000 | 17,000 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 50 | Выполнение работ по замене конька жилого дома поул. Новая 7 кв. 2 д. Нижние Нарыкары | м | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 51 | Выполнение работ по замене конька жилого дома поул. Почтовая 3 кв. 2 д. Нижние Нарыкары | м | 5 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
|  | Итого |  | 58,000 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 56,50 |  |  |
|  | 4.2.2.2. Ремонт канализационных сетей и систем тепло-, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Выполнение работ по ремонту водоснабжения жилого дома № 10г по переулок Кооперативный д. Нижние Нарыкары | шт. | 3 | 0,00 | 0,00 | 4,5 | 4,5 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 53 | Выполнение работ по ремонту печи жилого дома № 15 кв.1 по ул. Центральная д. Нижние Нарыкары | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
| 54 | Выполнение работ по ремонту дымохода жилого дома ул. Школьная 7 кв. 1 д. Нижние Нарыкары | шт | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | июль-август | Индивидуальный предприниматель Савчук А.В. |
|  | Итого |  | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 13,80 |  |  |
|  | ВСЕГО ( указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ВСЕГО | 5 755,991 тыс. рублей |
| --- | --- |
| из них: |  |
| средства предприятий | 1 327,991 тыс. рублей |
| бюджет поселения | 4 428 тыс. рублей |
| бюджет автономного округа | 0 тыс. рублей |