| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 29 | » | ноября | 20 | 17 | г. |  | № | 321 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении Программы

комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального  образования

сельское поселение Перегребное

на 2018 – 2030  годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской  Федерации от 01.10.2015   № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Перегребное на 2018 – 2030 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте Администрации поселения (www.перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий  обязанности

главы администрации  сельского поселения Перегребное 	                          П.В. Глухова

Приложение

к постановлению администрации

сельское поселение Перегребное

от 29.11.2017 года № 321

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Перегребное на 2018-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: 1. Градостроительным кодексом Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р). |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Перегребное Юридический адрес: 628109, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, ул. Советская д. 3. |
| Разработчик Программы | ООО «АгроНефтеХимПроект» Юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева 12-б, 3 этаж. |
| Цели и задачи Программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Перегребное в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры. Задачи программы: а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; д) обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели | Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями с 174,5 % до 240,3 % от норматива. Увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами с13,0 % до 44,9 % от норматива. Увеличение уровня фактической обеспеченности бассейнами с 0 % до 104,4 % от норматива. Увеличение уровня фактической обеспеченности библиотеками с 100% до 133,3 % от норматива. Увеличение уровня обеспеченности детскими школами искусств с 0% до 22,7% от норматива. Увеличение уровня обеспеченности кинотеатрами, киноустановками с 0 % до 100 % от норматива. Увеличение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа с 85,4% до 210,2% от норматива. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2018 – 2022 годы и на перспективу до 2030 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 – 2030 годы 600,682 млн. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 – 2030 годы, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования сельское поселение Перегребноена соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия запланированные Программой | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в поселении. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния  социальной инфраструктуры

1.1 Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения Перегребное

Территория сельского поселения Перегребное входит в состав территории  Октябрьского  района. В границах поселения находятся населенные пункты: село Перегребное, деревня Чемаши, деревня Нижние Нарыкары, деревня Верхние Нарыкары.

Административный центр поселения расположен в селе Перегребное.

Общая площадь земель в пределах черты поселения составляет - 577,5 га, в том числе застроенных земель-292,9 га.

Среднегодовая численность постоянного населения за 2016 год составила 3750 человек.

Экономическое развитие

Таблица №1. Динамика демографических показателей МО сельское поселение Перегребное:

| Наименование | Ед.измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО сельское поселение Перегребное | человек | 4322 | 3978 | 4189 | 4195 | 3750 |
| число родившихся на 1000 чел. населения | человек | 36 | 40 | 34 | 55 | 31 |
| число умерших на 1000 чел. населения | человек | 28 | 35 | 30 | 25 | 34 |
| Коэффициент рождаемости | ‰ | 8,3 | 10 | 8,3 | 13,1 | 7,4 |
| Коэффициент смертности | ‰ | 6,5 | 8,8 | 7,3 | 5,9 | 8,1 |
| Естественный прирост населения | человек | 8 | 5 | 4 | 25 | -3 |

На территории поселения расположены предприятия, учреждения, организации, филиалы, участки производственной и непроизводственной сфер.

Наиболее крупными предприятиями являются: Перегребненское линейно – производственное управление  магистральных газопроводов  ООО «Газпром трансгазЮгорск» ОАО «Газпром» и Комплексное строительно-монтажное управление  ОАО «Приобьтрубопроводстрой».

Промышленность поселения представлена следующими видами экономической деятельности: обрабатывающие производства, распределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие производства представлены традиционными отраслями – производство хлеба, швейное производство, обработка древесины и другие.

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории поселения занимаются 4 предприятий – изготовителей Шеркальское  ПО, ИП Навальная  Е.Г., ИП Мальцев В.Ю., ИП Баянова Н.Н. и ИП Муталимова Л.П.

Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды на территории поселения осуществляют: предприятие жилищно-коммунального комплекса ООО «ПриобьСтройГарант», а также производственное подразделение Перегребненское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгазЮгорск» ОАО «Газпром».

Производство электроэнергии на территории поселение осуществляют АО «Тюменская энергосбытовая компания», обслуживание электрических сетей осуществляют ОАО «ЮТЭК-Кода», Перегребненское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгазЮгорск», а также АО «ЮРЭСК» Березовский филиал (д. Нижние Нарыкары).

Снабжением газом населения поселения занимается ЗАО «Газпром Межрегионгаз Север», транспортировку природного газа по газораспределительным сетям  и внутридомовое  обслуживание газового оборудования осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Север».

Агропромышленный комплекс сельского поселения Перегребное представлен 14 крестьянско-фермерскими хозяйствами. (Джеломанов А.П., Ловкина Е.А., Соломонов В.В., Кугаевская М.Н., Приходько Э.Я., Прахт А.Я., Макаров В.А., Сахнова Е.А., Огорелкова Н.В., Курчак Е.А., Большакова Л.П., Худойбергонов М.Р., Стукаленко Н.Н., Кривых П.С.)

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Перегребное, Департаментом природных ресурсов и сырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 году были выделены субсидии за произведенную и реализованную продукцию сельскохозяйственными предприятиями в сумме 7 423 779 рублей.

По результатам динамики наблюдается  значительное уменьшение всех видов и групп сельскохозяйственного скота на территории МО сельское поселение Перегребное.

В соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах» гражданам,  ведущим личное подсобное хозяйство было оказано содействие в сборе документов на возмещение части затрат  на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

Субсидии на возмещение части затрат  на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в размере 1 213 100 рублей выделены 52 личным  подсобным хозяйствам сельского поселения Перегребное.

Анализ социально-экономической ситуации в МО сельское поселение Перегребное, свидетельствует о том, что тенденции развития территории в социальной сфере носит устойчивый характер. Экономическая составляющая также поддерживается на должном уровне, за счет субсидирования со стороны Департамента природных ресурсов и сырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Уровень и качество жизни населения

Денежные доходы населения на 01.01.2017 г. составили 1645,90 млн. рублей, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,69 млн. рублей.

Основной состав денежных доходов населения оценивался следующим образом:

- Заработная плата – 1063,90 млн. рублей, или 64,6% от общего объема доходов, заработная плата на одного человека составила 36766,74 рублей, что на 7,5 % больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года 34180,04 рублей.

- Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров в 2016 году составил-17142, 36 рублей, сумма пенсии незначительно увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Социальные выплаты на 2016 год составили – 381,57 млн. руб. или 23,18 % от общего объема доходов.

Таблица №2. Обеспеченность населения муниципального образования сельское поселение Перегребное учреждениями социальной сферы за 2016 год:

| Наименование учреждения | 2016 год |
| --- | --- |
| Образование |  |
| Дошкольные учреждения | 174,5% |
| Дневные общеобразовательные учреждения | 350,9% |
| Здравоохранение |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 94,7% |
| Физическая культура и массовый спорт |  |
| Спортивные залы | 13% |
| Плавательные бассейны | 0% |
| Плоскостные сооружения | 29,4% |
| Культура |  |
| Библиотечное обслуживание | 100% |
| Детские школы искусств | 0% |
| Кинотеатры, киноустановки | 0% |
| Учреждения культурно-досугового типа | 85,4% |
| Музеи | 0% |

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Перегребное, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сферах образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры (в т. ч. с учетом прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры)

Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями

Сфера здравоохраненияна территории  поселения представлена Бюджетным учреждением «Октябрьская районная больница» филиал в селе Перегребное, расположенный в селе Перегребное.

Число больничных коек на 01.01.2017 года составило по проекту - 20, по факту – 21. Мощность амбулаторно - поликлинических учреждений по проекту  - 92, по факту – 67 посещений в смену.

Кроме того 2 ФАПа  (БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» филиал в д. Нижние Нарыкары, БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» филиал в д. Чемаши) оказывают медицинскую помощь.

Также на подведомственной территории  действуют 2 аптеки - филиал  ОАО «Октябрьская аптека» Перегребинская аптека  и ИП Простякова Ирина Александровна.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения муниципального образования   на расчетную перспективу остаются:

- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- преодоление дефицита материальных и финансовых ресурсов;

- кратное снижение показателей смертности;

- снижение  уровня  заболеваемости  социально-обусловленными  болезнями  (наркомания, туберкулез, онкологические заболевания, психиатрические заболевания, сердечно–сосудистые заболевания).

Расчет суммарной мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на уровне субъекта Российской Федерации проводится путем умножения территориальных нормативов амбулаторно-поликлинических посещений, рассчитанных на 1000 человек населения, на численность населения.

Расчет потребности в амбулаторно-поликлинических учреждениях на уровне субъекта Российской Федерации проводится путем деления суммарной мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Определение нормативной потребности в объектах здравоохранения на территории муниципального района производится согласно постановления Правительства ХМАО – Югры от 22 декабря 2017 года № 536-п (ред. от 07.04.2017 г.) «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» региональный норматив числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений составит в 2016 году 5,76 в год в среднем на одного жителя или 18,8 амбулаторно-поликлинических посещений, рассчитанных на 1000 человек населения в смену.

Таблица №3. Уровень обеспеченности населения муниципального  образования сельское поселение Перегребное услугами здравоохранения:

| Населенный пункт | Норматив посещений, на 1 жителя в год | Количество посещений всеми жителями за год | Число смен в году | Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей | Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (нормативная) | Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (фактическая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО сельское поселение Перегребное | 5,76 | 20569 | 307,0 | 67 | 18,8 | 17,8 |

Результаты анализа оценки действующих мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений демонстрируют несоответствие фактической мощности нормативным значениям. Необходимо увеличивать инфраструктурные возможности в муниципальном образовании, в части предоставления амбулаторно-поликлинических услуг.

Сфера образования муниципального  образования сельское поселение Перегребное представлена:

- тремя муниципальными дошкольными образовательными учреждениями – детскими садами – общеразвивающего вида с охватом в количестве 232 детей, увеличение по отношению к 2015 году составило 3,1% (2015 год – 225 детей);

- четырьмя муниципальными общеобразовательными учреждениями с численностью учащихся 510 детей, что меньше на 9,8 % по отношению к 2015 году (2015 год – 560 детей);

Материально-техническое состояние зданий школ в удовлетворительном состоянии.

Система дополнительного образования в поселении представлена двумя муниципальными учреждениями дополнительного образования, где занимается  708 детей, что на 0,3% больше по отношению к 2015 году (2015 год – 706 детей).

При дальнейшем развитии муниципального образования, необходимо предусмотреть комплексное развитие системы дополнительного образования и ее интеграцию в существующую образовательную инфраструктуру с поддержкой многоуровневых   потребностей населения. Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение  и развитие личности ребенка.

Материально-техническая база сферы образования  должна соответствовать государственным требованиям.

Таблица №4. Характеристика системы образования

| Показатели | Ед. измерения | Итого |
| --- | --- | --- |
| Число школьных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего образования | единица | 4 |
| Численность учащихся в школьном образовательном учреждении | человек | 510 |
| Число дошкольных учреждений | единица | 3 |
| Численность учащихся в дошкольном образовательном учреждении | человек | 232 |
| Число учреждений дополнительного образования | единица | 2 |
| Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования | человек | 708 |

Уровень обеспеченности населения услугами дошкольного образования

Для определения нормативной потребности в реализации на территории поселения дошкольных образовательных услуг используются социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р). Вместе с тем данное распоряжение носит рекомендательный характер, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут самостоятельно определять порядок их применения с учетом имеющихся материальных, финансовых ресурсов и региональных особенностей.

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре действует Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2007  № 84-оз «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дошкольными образовательными организациями» и Закон Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры от 25.06.2012 № 78-оз  «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры дошкольными образовательными учреждениями».

В соответствии с ними региональный норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляет для городской и сельской местности 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Таблица №5. Уровень обеспеченности населения дошкольными учреждениями:

| Наименование территории | Численность детей дошкольного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест | Фактическое число мест | % обеспеченности | Число мест на 1 ребенка | Дефицит/профицит (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО сельское поселение Перегребное | 214 | 70 | 149,8 | 260 | 174,5 | 1,21 | +46 |

Результаты анализа уровня обеспеченности населения дошкольными учреждениями муниципального  образования сельское  поселение Перегребное демонстрируют высокий показатель уровня обеспеченности населения дошкольными учреждениями (174,5%).

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитываемого исходя из численности жителей поселений и жилых комплексов (85 мест на 100 детей в городе и 40 мест на 100 детей в сельской местности, при условии, что вторая смена составляет 10%).

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях для муниципального образования  сельское поселение Перегребное определена на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях и занятий в одну смену (44 места на 100 детей).

Таблица №6. Уровень обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями:

| Территория | Численность детей школьного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Норматив число мест в школах | Фактическое число мест в школах | % обеспеченности | Число мест на одного школьника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО сельское поселение Перегребное | 510 | 44 | 224,4 | 786 | 350,9 | 1,5 |

Результаты анализа обеспеченности местами в общеобразовательных школах               муниципального  образования сельское  поселение  Перегребное демонстрируют высокий показатель уровня обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями (350,9%).

Уровень обеспеченности учреждениями библиотечного обслуживания

Для определения форм библиотечного обслуживания сельских поселений и минимальных норм создания стационарных библиотек используются социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р).

Таблица №7. Нормативы библиотечного обслуживания сельских поселений:

| Категория населенного пункта | Вид библиотеки |
| --- | --- |
| - Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека |
| 2. Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии более 5 км от административного центра поселения | филиал поселенческой библиотеки |
| 3. Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | филиал поселенческой библиотеки |
| 4. Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии более 5 км от административного центра поселения | общедоступная поселенческая библиотека |
| 5. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения до 500 человек | общедоступная поселенческая библиотека |
| 6. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения от 500 до 1000 человек | общедоступная поселенческая библиотека и ее филиал |
| 7. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения более 1000 человек | общедоступная поселенческая библиотека (на каждую тысячу населения) и детская библиотека (на каждую тысячу детского населения) |

В соответствии с данными требованиями, состав библиотечной сети обслуживания муниципального образования сельское поселение Перегребное, должен включать в себя 3 общедоступные поселенческие библиотеки.

В муниципальном образовании сельское поселение Перегребное функционируют 3 общедоступные поселенческие библиотеки. Таким образом, уровень сетевой обеспеченности соответствует нормативным требованиям.

Уровень обеспеченности детскими школами искусств

В муниципальном образовании сельское поселение Перегребное, детские школы искусств отсутствуют, что определяет уровень обеспеченности детскими школами искусств на отметке 0%.

Для достижения нормативных показателей в данной сфере, отраженных в социальных нормативах и нормах, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р). необходимо строительство и введение в эксплуатацию Детской школы искусств на территории муниципального образования.

Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы показа кино-видеофильмов используются социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р).

Таблица №8. Уровень обеспеченности муниципального образования сельского поселение Перегребное кинотеатрами, киноустановками:

|  | Число организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе кино-видеофильмов |  | Необходимое общее количество зрительских мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное значение | Фактическое значение | Нормативное значение | Фактическое значение |
| МО сельское поселение Перегребное | 1 | 0 | 6 | 0 |

В муниципальном  образовании сельское поселение Перегребное, кинотеатры и киноустановки, отсутствуют, что определяет уровень обеспеченности системами показа кино-видеофильмов на отметке 0%.

Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа

Для определения нормативной потребности в учреждениях культурно-досугового типа, используются социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р).

Таблица №9. Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа:

| Территория | Численность населения | Нормативное количество мест в расчете на 1000 жителей | Средняя мощность клубного учреждения (зрительские места) | Нормативное значение сетевых показателей | Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового типа | Фактическая мощностная характеристика учреждения культурно-досугового типа | % выполнения норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО сельское поселение Перегребное | 3750 | 150 | 136,6 | 1,0 | 562,5 | 480 | 85,4 |

В соответствии с представленными расчетными данными уровень соответствия фактической мощностной характеристики учреждения культурно-досугового типа в муниципальном образовании сельское поселение Перегребноениже, чем норматив (85,4%). Для достижения нормативных показателей и повышения качества услуг, необходимо увеличение количества мест в учреждениях культурно-досугового типа.

Уровень обеспеченности населения музеями

В муниципальном образовании сельское поселение Перегребное деятельность музеев не осуществляется.

Для определения нормативной потребности в организации и развитии музеев  используются социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р).

Таблица №10. Нормативы уровня обеспеченности населения музеями:

| Категория населенных пунктов | Количество музеев, рекомендуемых для размещения в населенном пункте, единиц |
| --- | --- |
| Муниципальные районы с численностью населения |  |
| 5 - 10 тыс. человек | 1 |
| 10 - 20 тыс. человек | 2 |
| более 20 тыс. человек | 2 - 3 |
| Городские поселения и городские округа с численностью населения |  |
| до 100 тыс. человек (на каждые 25 тыс. человек) | 1 |
| более 100 тыс. человек (на каждые 25 тыс. человек) | 1 |
| Сельские поселения с численностью населения до 10 тыс. человек | 1 |

Уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спортом являются:

- обеспечение граждан возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Основными направлениями развития системы физической культуры и спорта в муниципальном  образовании сельское поселение Перегребное являются:

1) физическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях;

2) физическое воспитание обучающихся во всех видах и типах образовательных учреждений;

3) развитие физической культуры и спорта в организациях;

4) развитие физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных объединениях по месту жительства.

На территории поселения проходят спортивные соревнования, спортивно-массовые мероприятия.

Таблица №11. Уровень обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта:

| Наименование норматива | Единица измерения | Количественная величина |
| --- | --- | --- |
| Норматив единовременной пропускной способности | тыс. человек на 10000 населения | 1,9 |
| Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: |  |  |
| спортивные залы | тыс. кв. м. на 10000 населения | 3,5 |
| плавательные бассейны | кв. м. зеркала воды тыс. на 10000 населения | 750 |
| плоскостные сооружения | тыс. кв. м. на 10000 населения | 19,5 |

Для определения потребности муниципального образования и его отдельных поселений в объектах спорта, обеспечивающих минимальную двигательную активность населения, используются следующие показатели:

- норматив единовременной пропускной способности объектов спорта (1,9 тыс. человек на 10000 населения);

- единовременная пропускная способность (далее - ЕПС) объектов спорта, действующих в муниципальном образовании;

- численность населения муниципального образования;

- фактическая величина ЕПС определенного вида спортивных сооружений.

Исходя из численности населения муниципального образования в целом и его отдельных поселений, а также норматива единовременной пропускной способности объектов спорта, определяется нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории МО сельское поселение Перегребное, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения.

Еn = C x N, или Еn = C x 0,19,

где Еn - нормативная ЕПС объектов спорта;

C - численность населения муниципального образования (поселения);

N - норматив ЕПС спортивных сооружений: 1,9 тыс. человек на 10000 населения.

Таблица №12. Нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории муниципального  образования  сельское поселение Перегребное, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения:

| № | Наименование территории | ЕПС нормативное тыс. человек | ЕПС фактическое тыс.человек | Обеспеченность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО сельское поселение Перегребное | 0,71 | 0,23 | 32,4 |

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитаны необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов по следующей формуле:

S = N x (C / 10000),

где S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений;

N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10 000 населения;

C - численность населения региона (района, города).

Таблица № 13.Уровень обеспеченности спортивными залами:

| Территория | Среднегодовая численность за 2016 год | Норматив обеспеченности тыс. кв. м. на 10 000 населения | Нормативная обеспеченность спортивными залами, тыс. кв.м | Фактическая обеспеченность спортивными залами, тыс. кв.м | Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв.м | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО сельское поселение Перегребное | 3750 | 3,50 | 1,31 | 0,17 | 1,14 | 13,0 |

Таблица № 14.Уровень обеспеченности плавательными бассейнами:

| Территория | Среднегодовая численность за 2016 год | Норматив обеспеченности кв. м зеркала воды на 10 000 населения | Нормативная обеспеченность плавательными бассейнами, кв.м зеркала воды | Фактическая обеспеченность плавательными бассейнами, кв.м зеркала воды | Потребность в дополнительных мощностях, кв.м | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО сельское поселение Перегребное | 3750 | 750 | 295,0 | 0,00 | 295,0 | 0,00 |

Таблица № 15.Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями:

| Территория | Среднегодовая численность за 2016 год | Норматив обеспеченности тыс. кв. м на 10 000 населения | Нормативная обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс кв.м | Фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс кв.м | Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв.м | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО сельское поселение Перегребное | 3750 | 19,50 | 7,3 | 2,15 | 5,15 | 29,4 |

Для достижения нормативного показателя в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании сельское поселение Перегребное, необходимо строительство плавательного бассейна, дополнительных спортивных залов и плоскостных сооружений.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости, смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Изменение  численности  населения – важнейший базисный социально - экономический  показатель,  являющийся основой   для  социально - экономической  политики,  планирования  экономического роста,   влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы  определяют    характер  воспроизводства   населения,   изменение   его   численности,  состояние     рынка      труда. Пути   решения  –    организовывать   открытие  новых  предприятий    различных     форм собственности. На  перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от   реализации  целевых программ:  федеральных,  областных и районных,  а также  мероприятий, которые должны  быть  осуществлены   администрацией района и сельского поселения для решения демографических      проблем  в  развитии   федеральных программ. Прогнозирование численности   населения сельского  поселения Перегребное  производилось   исходя   из существующего социально-экономического положения,  намечаемых     мероприятий     по дальнейшему его развитию.

Увеличение    численности   населения    происходит   за   счет   рождаемости   и  миграции населения.  Увеличение количества безработных   происходит за счет сокращения рабочих мест.

Расчет численности населения произведен под  жилую застройку, которую  нужно застроить индивидуальными    жилыми    домами  с    приусадебными    участками.

Таблица№16. Прогноз динамики численности населения муниципального образования по этапам расчетного периода:

| Показатели | Расчетный период |  |  |  |  |  | Всего за планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |  |
| Численность населения | 3700 | 3730 | 3760 | 3790 | 3820 | 3940 | 3940 |
| Изменение численности населения чел. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | +240 |

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое её поощрение (развитие увеличения объема платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта) на  территории поселения;

- содействие  в обеспечении социальной поддержки  слабозащищенным  слоям населения (консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат);

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей;

- привлечение средств из областного и федерального бюджета на укрепление жилищно-коммунальной сферы, по программам молодая семья для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства и приобретения жилья гражданам, проживающим на территории сельского поселения;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.  Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование  учреждений ее отраслей  не  удовлетворяют потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Обязательным условием для органов исполнительной власти плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации.

2. Система программных мероприятий (инвестиционных проектов)

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры  муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования,  планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  муниципального образования  (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии  застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

Таблица №17. Мероприятия по развитию дошкольного образования:

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство детского сада 2 эт. | с. Перегребное | 100 | 2023-2024 |

Таблица №18. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта:

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивный центр с универсальным игровым залом | с. Перегребное | Площадь спортзала 1238 кв. м, Площадь зеркала воды 308 кв. м | 2024-2026 |
| Спортивный зал | д. Чемаши | 540 кв. м | 2019-2020 |

Таблица №19. Мероприятия по развитию учреждений культуры:

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Досуговый центр: музыкальная школа, библиотека | с. Перегребное | 300 мест, музыкальная школа 10 мест | 2027-2028 |
| Клуб | с. Перегребное | 450 | 2024-2025 |
| Парк культуры и отдыха с аттракционами | с. Перегребное |  | 2028-2029 |
| Досуговый комплекс | д. НижниеНарыкары | 225 мест, спортзал 200 кв.м площади | 2024-2025 |
| Музей под открытым небом | д. НижниеНарыкары |  | 2022-2024 |

3. Финансовые потребности для реализации программы

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Перегребное.

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ее дифференциации на два типа отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит; отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело, широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги.

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - некомплексное  использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, индивидуальным предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

Одним из источников финансирования социальной сферы являются средства ведомств. В ведении предприятий находилась значительная часть объектов, оказывающих социально-культурные и жилищно-коммунальные услуги. Средства, получаемые объектами социальной сферы от населения за оказанные ему услуги, пока занимают небольшой удельный вес. Это обусловлено, во-первых, тем, что в соответствии с Конституцией и действующим законодательством предоставление многих социальных услуг бесплатно, во-вторых развитие платных услуг ограничено низкой платежеспособностью. В этих условиях основным источником финансирования социальной сферы стали средства,   распределяемые через бюджетную систему.

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни,  сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием  федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.

Следствием этого является факт недостаточного  состояния ряда учреждений социально-культурной и коммунально-жилищной сферы, а также крайне медленного    нового строительства. Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться  на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования.

Таблица №20. Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию дошкольного образования:

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Объем капиталовложений млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство детского сада | с. Перегребное | 2023-2024 | 48,416 | окружной бюджет |

Таблица № 21. Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта:

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Объем капиталовложений млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивный центр с универсальным игровым залом | с. Перегребное | 2024-2026 | 208,712 | федеральный бюджет |
| Спортивный зал | д. Чемаши | 2019-2020 | 28,199 | внебюджетные источники |

Таблица №22. Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию учреждений культуры:

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Объем капиталовложений млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Досуговый центр: музыкальная школа, библиотека | с. Перегребное | 2027-2028 | 90,412 | федеральный бюджет |
| Клуб | с. Перегребное | 2024-2025 | 131,264 | федеральный бюджет |
| Парк культуры и отдыха с аттракционами | с. Перегребное | 2028-2029 | 41,617 | окружной бюджет |
| Досуговый комплекс | д. Нижние Нарыкары | 2024-2025 | 82,749 | Окружной бюджет |
| Музей под открытым небом | д. Нижние Нарыкары | 2022-2024 | 17,729 | внебюджетные источники |

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию сельское  поселение Перегребное составляет 600,682 миллиона рублей.

Конкретные  мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические,

финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры сельского поселения Перегребное на 2018-2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся поддержанием уровня численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализации инвестиционных проектов заложит основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Таблица № 23. Целевые индикаторы программы:

| Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 174,5 | 176,85 | 173,2 | 172,4 | 171,6 | 170,8 | 240,3 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 350,9 | 355,6 | 351,6 | 347,6 | 343,6 | 339,6 | 323,6 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 94,7 | 96,0 | 95,2 | 94,4 | 93,6 | 92,8 | 89,6 |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 13,0 | 13,2 | 23,6 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 44,9 |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,4 |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 29,4 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,2 | 29,1 | 28,7 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 133,3 |
| Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,7 |
| Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 210,2 |

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры   муниципального образования на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

5. Оценка эффективности мероприятий программы

Таблица №24. Оценка эффективности мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий, инвестиционных проектов | Краткое описание мероприятий, инвестиционных проектов |  | Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показатель |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2030 |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений образования | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений образования | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива |  | 174,5 | 176,8 | 173,2 | 172,4 | 171,6 | 170,8 | 240,3 | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива |  | 350,9 | 355,6 | 351,6 | 347,6 | 343,6 | 339,6 | 323,6 | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района |
| 2 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений здравоохранения | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений здравоохранения | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива |  | 94,7 | 96,0 | 95,2 | 94,4 | 93,6 | 92,8 | 89,6 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 3 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов спортивной инфраструктуры | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива |  | 13,0 | 13,2 | 23,6 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 44,9 | Управление образования и молодежной политики, Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,4 | Управление образования и молодежной политики, Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива |  | 29,4 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,2 | 29,1 | 28,7 | Управление образования и молодежной политики, Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района |
| 4 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов культуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов культуры | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 133,3 | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |
|  |  |  | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,7 | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |
|  |  |  | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |
|  |  |  | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива |  | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 210,2 | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |

6. Нормативно-правовое обеспечение

Программа реализуется на всей территории муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация сельского поселения Перегребное. Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти муниципального образования.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации  сельского поселения, структурные подразделения муниципального учреждения.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют Администрацию  сельского поселения  о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения проводится ежегодный мониторинг.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам. Финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации; Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения.  Порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации сельского поселения, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством, с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы. Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования включает два этапа:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В современных условиях для эффективного развития территории  муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации  документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной. В ноябре 2014 года в план мероприятий (дорожную карту)  «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением правительства РФ от  29.07.2013 № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления, утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры, затем в конце ноября 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития  социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии  со статьей 8 Градостроительного  кодекса РФ, к полномочиям органам местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и  утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктура   поселений (соответственно).

В соответствии со статьей  26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана поселения осуществляются путем выполнения мероприятии,  которые предусмотрены  в том, числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Следует отметить, что разработка и утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050. В то же время разработка  и утверждение таких программ в отношении сельского поселения, по общему правилу,  должна обеспечиваться органами местного самоуправления.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения- документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами,  стратегией социально-экономического развития поселения.

Положения Градостроительного кодекса РФ и осуществление отдельных требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры - это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Программа имеет  большое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программа комплексного развития  социальной  инфраструктуры поселения подлежат утверждению в шестимесячный срок.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов;

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры, в соответствии с утвержденными обновляющими  нормативами.