| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 16 | » | апреля | 20 | 13 | г. |  | № | 94 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О мерах по охране населенных пунктов

сельского поселения от лесных пожаров

в пожароопасный период 2013 года

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации  от 30.06.2007г. №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях защиты населения, объектов производственного и социального назначения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Перегребное в 2013 году:

- Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и охране населенных пунктов сельского поселения Перегребное от лесных пожаров в 2013 году (прилагается).

- Руководство и координацию выполнения мероприятий по предупреждению лесных пожаров и борьбы с ними возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения Перегребное.

- Настоящее постановление вступает в законную силу после опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете "Октябрьские вести" и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Перегребное в сети Интернет.

- Ответственность за выполнение данного постановления возложить на ведущего специалиста по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Шевчукову Л.В.

Глава сельского поселения                                                                         	В.Ф.Власов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Перегребное

от 16.04.2013г. № 94

План основных мероприятий

по охране населенных пунктов сельского поселения Перегребное от лесных пожаров

в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) администрации сельского поселения Перегребное «О подготовке населенных пунктов района к пожароопасному периоду в 2013 году». | до 15.04.2013г. | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению пожарной безопасности |
|  | Подготовка, рассмотрение, согласование, утверждение оперативного плана по предупреждению и тушению лесных пожаров, графиков выделения рабочей силы и техники. | до 15.04.2013г. | Представитель лесничества, Комиссия по ЧС и ОПБ |
|  | Организация работы по очистке территории населенных пунктов сельского поселения от горючего мусора, удалению сухой растительности (проведение субботника). | до 20.05.2013г. | Администрация сельского поселения Перегребное, организации, предприятия и учреждения |
|  | Организация вырубки сухостоя, горельника, бурелома и т.д. по периметру населенных пунктов сельского поселения. | до 20.05.2013г. | Перегребинское участковое лесничество |
|  | Проверка готовности противопожарных разрывов к пожароопасному периоду на территории сельского поселения Перегребное. | до 31.05.2013г. | Представитель лесничества, Администрация сельского поселения Перегребное |
|  | Проведение опашки вокруг д.Верхние Нарыкары | до 31.05.2013г. | Администрация сельского поселения Перегребное |
|  | Проверка готовности сирен к пожароопасному периоду, с составлением актов. | до 30.04.2013г. | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению пожарной безопасности |
|  | Подготовка паспортов пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров. | до 12.04.2013г. | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению пожарной безопасности |
|  | Организовать проверки исправности средств пожаротушения (мотопомп, пожарно-технического вооружения) в населенных пунктах сельского поселения. | до 30.04.2013г. | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению пожарной безопасности |
|  | Отработка в каждом населенном пункте сельского поселения действия населения по сигналу: «Внимание, Пожар!» | до 31.05.2013г. | Начальник пожарной части с.Перегрбное, Ведущий специалист по ЧС и обеспечению пожарной безопасности |
|  | Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности | пожароопасный период | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности, Инструктор ППП ПЧ (с.Перегребное) |
|  | Проверка источников наружного пожаротушения в населенных пунктах с составлением актов проверок. | до 31.05.2013г. | Начальник пожарной части с.Перегрбное, Ведущий специалист по ЧС и обеспечению пожарной безопасности |
|  | В случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни населения своевременно вводить особый противопожарный режим. | пожароопасный сезон | КЧС и ОПБ сельского поселения Перегребное |
|  | Обеспечение постоянного контроля за выполнением Правил пожарной безопасности лесозаготовителями: ОАО «Северный Альтаир», частными лицами. | постоянно | Перегребинское участковое лесничество |
|  | Запрещение проведения сельхозпалов, сжигания различных отходов без согласования с органами лесной охраны и ПЧ по охране с.Перегребное. | в пожароопасный период | Администрация сельского поселения Перегребное, Перегребненское лесничество, Пожарная часть по охране с.Перегребное, Пункт полиции № 3 с.Перегребное |
|  | Проведение рейдов по проверке соблюдения Правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения с участием работников полиции, лесного хозяйства. | в пожароопасный период | Перегребненское лесничество, Пожарная часть по охране с.Перегребное, Пункт полиции № 3 с.Перегребное |
|  | Информирование лесопользователей и населения об ограничении посещения лесов при наступлении высокой пожарной опасности с использованием средств массовой информации. | в пожароопасный период | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению пожарной безопасности |
|  | Проведение проверок жилого фонда по соблюдению жильцами Правил пожарной безопасности совместно с представителем ПЧ по охране с.Перегребное. | май, октябрь | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности, Инструктор ППП ПЧ (с.Перегребное) |
|  | Проведение проверок прилегающей территории гаражных комплексов и хозпостройек на предмет соблюдения Правил пожарной безопасности совместно с представителем ПЧ по охране с.Перегребное. | май, октябрь | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности, начальник Пожарной части |
|  | Проведение проверки противопожарного состояния придворовой территории в д.Чемаши. | май, октябрь | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности, начальник Пожарной части |
|  | Проведение проверки противопожарного состояния придворовой территории в д.Нижние Нарыкары. | май, октябрь | Заведующий сектором, члены ДПО |
|  | Заключение соглашений с организациями и предприятиями о взаимодействии сторон по осуществлению мероприятий при чрезвычайных ситуациях в границах муниципального образования сельское поселение Перегребное | 30.04.2013г. | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
|  | Приобрести и установить стенды «01» для населенных пунктов | 31.05.2013г. | Администрация сельского поселения Перегребное |
|  | Приобрести и установить плакаты для лесных массивов на противопожарную тематику | 31.05.2013г. | Администрация сельского поселения Перегребное |

Указатель рассылки

к постановлению администрации сельского поселения Перегребное

от  16 апреля 2013 года № 94

Разослать:

- Администрация Октябрьского района – 1экз.

- Прокуратура  Октябрьского района – 1экз.

- Администрация сельского поселения Перегребное – 1экз.

- Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности  – 1экз.

Итого: 4экз.

Ведущий специалист по ЧС и обеспечению

первичных мер пожарной безопасности					Л.В.Шевчукова

Согласовано:

И.о.заместителя главы администрации

Сельского поселения Перегребное                                                         		Н.Н.Стремоухова

Заместитель главы администрации

сельского поселения Перегребное  						Л.М.Грищенко

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава сельского поселения Перегребное |  |  |
| _________ Власов В.Ф. |  |  |

Оперативный план

привлечения рабочей силы и техники при тушении лесных пожаров

по Перегребинскому лесничеству на 2013год

| № п/п | Организация | Обслуживание территории № кварталов | Мобилизация рабочей силы и техники |  |  |  | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочие | трактора | а/машины | катера |  |
| 1. | ОАО «ПТПС» КСМУ-4 | 213 | 6 | 1 | 1 | - | Проскуряков В.Д. |
| 2. | Перегребненское ЛПУ МГ | 174-182, 164-166, 149-151, 137-139, 115-121,98-102, 191, 81-82 | 10 | - | - | - | Маевский О.В. |
| 3. | ОАО «Северный Альтаир» | 211 | 6 | 1 | 1 | - | Петров Р.Н. |

Примечание:

- Руководство тушения пожаров осуществляет Управление Октябрьского лесничества.

- Связь осуществляется через РУС и почтовое отделения на местах.

- Медицинскую помощь работающим на тушении пожаров оказывают участковые больницы и мед. пункты.

- Приказ о создании бригад по тушению лесных пожаров в 2-х экземплярах предоставить в лесничество до 15 апреля 2013 года.