с.Перегребное

| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 01 | » | апреля | 20 | 19 | г. |  | № | 63/1 |

Об утверждении план-графика (дорожной карты)

по выявлению неиспользуемого или неэффективно

используемого муниципального имущества в целях

оказания имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации  от 15.05.2018 № Пр-817ГС в части повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте Администрации поселения (перегребное.рф) в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом  Мельниченко Д.Ф.

Глава сельского поселения Перегребное	           	                  		                 А.Г. Козлов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Перегребное

от 01 апреля 2019 г. № 63/1

План-график (дорожная карта)

по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение доступности и открытости сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества (пункт 2 «г» перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС) |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение правового акта об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, подлежащего размещению на официально веб-сайте Администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»), в форме открытых данных, а также сроков актуализации таких сведений | 2 квартал 2019 года | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное |
| 1.2. | Опубликование (актуализация) на официальном веб-сайте Администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»)сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества | Ежеквартально | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное |
| 2. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества (пункт 1 «г» перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС) |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение методики оценки эффективного использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, включая земельные участки | 4 квартал 2019 | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное |
| 2.2. | Анализ реестра муниципального имущества | Ежеквартально | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное |
| 2.3. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества | 1 квартал 2020 года | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное |
| 2.4. | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, на территории муниципального образования Администрации поселения, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.3 (осмотр имущества, фото фиксация технического состояния объектов) | 1 квартал 2020 года | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное |
| 2.5. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемого или используемому не по назначению | Апрель 2020 | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное |
| 2.6. | Утверждение, либо внесение изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | до 01.03.2020 | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное |
| 2.7. | Опубликование на официальном веб-сайте Администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»)информации об утвержденном перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях, внесенных в данный перечень | до 05.03.2020 | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное |