| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 26 | » | мая | 20 | 11 | г. |  | № | 130 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об  утверждении долгосрочной целевой программы

"Комплексные меры пожарной безопасности

на объектах жилищного фонда в сельском поселении

Перегребное на 2011 - 2015 годы"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.94 № 69 "О пожарной безопасности", в целях уменьшения количества пожаров на объектах социального назначения муниципальной собственности, предотвращения материальных потерь и гибели людей, совершенствования противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности, создания надлежащей противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности:

- Утвердить долгосрочную целевую программу "Комплексные меры пожарной безопасности на объектах жилищного фонда в сельском поселении Перегребное на 2011 - 2015 годы" согласно приложению.

- Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры пожарной безопасности на объектах жилищного фонда в сельском поселении Перегребное на 2011 - 2015 годы" осуществлять за счет средств бюджета Октябрьского района, бюджета сельского поселения Перегребное и внебюджетных источников.

- Определить прогнозный объем финансирования долгосрочной целевой программы "Комплексные меры пожарной безопасности на объектах жилищного фонда в районе на 2011 - 2015 годы" за счет средств бюджета Октябрьского района, бюджета сельского поселения Перегребное и внебюджетных источников на 2011 - 2015 годы – 6780,00 тыс. руб., в том числе на 2011 год – 420,00 тыс. руб., на 2012 год – 1440,00 тыс. руб., на 2013 год – 1440,00 тыс. руб., на 2014 год – 2240,00 тыс. руб., на 2015 год – 1240,00 тыс. руб.

- Объемы финансирования долгосрочной целевой программы "Комплексные меры пожарной безопасности на объектах жилищного фонда в районе на 2011 - 2012 годы" носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения.

- Заведующему планово-экономического отдела администрации сельского поселения (Терентьевой Л.М.) включить долгосрочную целевую программу "Комплексные меры пожарной безопасности на объектах жилищного фонда в сельском поселении Перегребное на 2011 - 2015 годы" в перечень целевых программ сельского поселения Перегребное на 2011 - 2015 годы, подлежащих финансированию, для утверждения предельных объемов ассигнований в бюджете сельского поселения: на 2011 год – 420,00 тыс. руб., на 2012 год – 1440,00 тыс. руб., на 2013 год – 1440,00 тыс. руб., на 2014 год – 2240,00 тыс. руб., на 2015 год – 1240,00 тыс. руб.

- Ведущему специалисту по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельского поселения (Л.В.Шевчуковой) определить приоритетный перечень мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры пожарной безопасности на объектах жилищного фонда в сельском поселении Перегребное на 2011 - 2015 годы", руководствуясь перечнем программных мероприятий.

- Опубликовать настоящее постановление в газете "Октябрьские вести" и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Перегребное в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Перегребное                                                          	В.Ф.Власов

- Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Перегребное

от «26» мая 2011 г. № 130

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПЕРЕГРЕБНОЕ  НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

| - Паспорт Программы |  |
| --- | --- |
| - Наименование программы | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах жилищного фонда в сельском поселении Перегребное на 2011 - 2015 годы» |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | постановление администрации сельского поселения Перегребное от « 26 »_мая__2011г. № 130 «О разработке долгосрочной целевой программы «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах жилищного фонда в сельском поселении на 2011 - 2015 годы» |
| Разработчик программы | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
| Муниципальный заказчик | Администрация сельского поселения Перегребное |
| Цели и задачи Программы | Основная цель - уменьшение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на объектах жилищного фонда муниципальной собственности населенных пунктов сельского поселения Перегребное. Цели Программы: - создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории населенных пунктов сельского поселения, защиты жизни, здоровья и имущества граждан; - совершенствование противопожарной пропаганды и обучения жителей населенных пунктов сельского поселения Перегребное, не являющихся муниципальными образованиями, мерам пожарной безопасности; - приведение объектов муниципального жилищного фонда населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями, в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности. Задачи Программы: - организационно-правовое регулирование обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Перегребное; - повышение культуры населения в области противопожарной безопасности; - привлечение жителей населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями, к участию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; - обеспечение противопожарной защиты объектов муниципального жилищного фонда населенных пунктов сельского поселения Перегребное, не являющихся муниципальными образованиями. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели (непосредственные результаты реализации Программы) | - обеспечение противопожарной защиты жилищного фонда муниципальной собственности населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями; - совершенствование противопожарной пропаганды и агитации, информационного обеспечения жителей населенных пунктов сельского поселения, не являющихся муниципальными образованиями. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2015 годы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Прогнозные объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы - на 2011 - 2015 годы - 6780 тыс. руб., в том числе на 2011 год - 420,0 тыс. руб., на 2012 год - 1440,0 тыс. руб., на 2013 год - 1440,0 тыс. руб., на 2014 год - 2240,0 тыс. руб., на 2015 год - 1240,0 тыс. руб. Источниками финансирования Программы являются бюджет сельского поселения Перегребное, внебюджетные источники. Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются при составлении и уточнении бюджета на соответствующий финансовый год. Средства внебюджетных источников на финансирование мероприятий Программы предполагается привлекать путем заключения соглашений с хозяйствующими субъектами. Объемы финансирования Программы на 2011 - 2015 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, округа путем уточнения по сумме и мероприятиям. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности) | - приведение в пожаробезопасное состояние объектов жилищного фонда муниципальной собственности населенных пунктов сельского поселения, не являющихся муниципальными образованиями; - повышение уровня подготовленности жителей населенных пунктов сельского поселения, не являющихся муниципальными образованиями, к предупреждению возникновения пожаров, получение знаний и навыков при тушении очагов возгорания; - минимизация количества пожаров, материального ущерба и предотвращение гибели людей при пожарах. |

- Характеристики проблемы

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

Таким образом, вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселений устанавливаются и регулируются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Муниципальное образование сельское поселение Перегребное наряду с другими субъектами могут и обязаны осуществлять действенную политику по обеспечению первичных мер пожарной безопасности объектов муниципального жилого фонда.

Для эффективной политики по обеспечению пожарной безопасности сложились определенные предпосылки, в частности:

- объективная заинтересованность населения в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда;

- наличие ресурсов, которые могут быть использованы в обеспечении пожарной безопасности на территории сельского поселения.

В 2009 – 2010  годах на территории сельского поселения зарегистрировано 14  пожаров и возгораний, в том числе 2  пожара хозпостроек с большой площадью пожара (280м2) по причине неосторожного обращения с огнем детей. Пожарами уничтожено 20 строений.

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде населенных пунктов сельского поселения, не являющихся муниципальными образованиями, требует значительных финансовых затрат.

Нынешнее противопожарное состояние объектов муниципального жилого фонда в целом отвечает существующим требованиям. Вместе с тем имеются проблемы, вызванные ресурсными сроками работы технических средств пожарной охраны, которые связаны с необходимостью капитального ремонта, установкой автоматической пожарной сигнализации, заменой внутренней осветительной электропроводки и т.д.

По данным отдела по  управлению муниципальным имуществом, благоустройству и жизнеобеспечению населения  администрации  сельского поселения Перегребное противопожарное состояние жилого фонда в 2011 году находится на низком уровне. В населенных пунктах более 2/3 жилых домов относится к строениям с низкой пожаростойкостью.

Основными причинами пожаров в жилом секторе являются:

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов;

- нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Также на противопожарное состояние жилья серьезно сказывается изношенность жилого фонда сельского поселения, состояние электропроводки, печного оборудования и наличие большого количества деревянных домов.

В ходе реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленным:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов;

- повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации Программы;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Для решения проблемы по снижению количества пожаров в жилом секторе, гибели и травматизма в результате этого людей, сохранению материальных ценностей требуется комплексный программно-целевой подход в реализации первичных мер пожарной безопасности.

Необходимо также и дальнейшее повышение противопожарной культуры персонала объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, обновление агитационных и информационных материалов.

Предлагаемая Программа выступает важным и необходимым условием решения накопившихся проблем в области пожарной безопасности проблемно-целевым подходом.

- Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является уменьшение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на объектах культуры и жилищного фонда муниципальной собственности населенных пунктов сельского поселения, не являющихся муниципальными образованиями.

Цель 1 - создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения, защиты жизни, здоровья и имущества граждан. Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение задачи: организационно-правовое регулирование обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения.

Цель 2 - совершенствование противопожарной пропаганды и обучения жителей населенных пунктов сельского поселения, не являющихся муниципальными образованиями (д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары, д. Верхние Нарыкары, с. Перегребное), мерам пожарной безопасности. Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает создание эффективной системы обучения населения мерам пожарной безопасности по месту работы, учебы, жительства.

Цель 3 - приведение объектов культуры населенных пунктов района в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности. Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает создание надлежащей противопожарной защиты объектов культуры сельского поселения.

Цель 4 – приведение объектов социальной сферы сельского поселения  в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности. Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает создание надлежащей противопожарной защиты объектов социальной сферы сельского поселения.

Цель 5 – приведение муниципального жилищного фонда населенных пунктов сельского поселения в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности. Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает обеспечение противопожарной защиты объектов муниципального жилищного фонда населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями.

- Перечень программных мероприятий

Перечень основных программных мероприятий изложен в приложении 1 к Программе.

Программные мероприятия направлены на решение поставленных задач в комплексе в течение всего срока реализации Программы.

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Прогнозный объем финансирования Программы - 6780,0 тыс. руб., в том числе:

на 2011 год - 420,0 тыс. руб.;

на 2012 год - 1440,0 тыс. руб.;

на 2013 год – 1440,0 тыс. руб.;

на 2014 год – 22400,0 тыс. руб.;

на 2015 год – 1240,0 тыс. руб.

Предельный объем финансирования мероприятий Программы, предусмотренный в бюджете сельского поселения на 2011 – 2015 годы – 11780 тыс. руб., в том числе на 2011 год – 420,0 тыс. руб., на 2012 год – 1440,0 тыс. руб., на 2013 год – 1440,0 тыс. руб., на 2014 год – 2240,0 тыс. руб., на 2015 год – 1240,0 тыс. руб.

Источниками финансирования Программы являются бюджет сельского поселения и внебюджетные источники.

Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются при составлении и уточнении бюджета на соответствующий финансовый год.

Средства внебюджетных источников на финансирование мероприятий Программы предполагается привлекать путем заключения соглашений с хозяйствующими субъектами.

Объемы финансирования Программы на 2011 – 2015 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, округа, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложении 1 к Программе. Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

- Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать в установленном порядке выполнение части своих функций;

- совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- осуществление мониторинга и оценки результативности мероприятий, анализ и предоставление Главе района отчетов о реализации мероприятий Программы;

- утверждение расходов на Программу в соответствии с предусмотренными мероприятиями;

- ежегодно, в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации района, согласовывает уточненные показатели эффективности выполнения мероприятий Программы на соответствующий год;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации сельского поселения информации о ходе и результатах реализации Программы.

Межведомственную координацию Программы осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Перегребное.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик – координатор Программы – администрация сельского поселения Перегребное.

Муниципальный заказчик – координатор Программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Текущее управление Программой осуществляет ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности администрации сельского поселения Перегребное.

Глава сельского поселения является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности администрации сельского поселения Перегребное:

- разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- передает при необходимости часть функций подведомственным учреждениям (организациям), которым может передавать в установленном порядке части своих функций;

- реализует мероприятия Программы в администрации сельского поселения;

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы;

- контролирует целевое использование денежных средств и выполнение программных мероприятий.

В целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик ежегодно согласовывает с планово-экономическим отделом администрации сельского поселения уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения. Кроме того, контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей администрации и других уполномоченных органов. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, на достижение промежуточных и конечных результатов реализации Программы.

Исполнителями Программы являются муниципальный заказчик, муниципальное и юридические лица, осуществляющие работы в соответствии с договорами подряда.

Исполнители Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

После утверждения Программы муниципальное образование сельское поселение Перегребное в установленном порядке инициирует размещение муниципальных заказов на закупку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации Программы.

Для своевременной корректировки Программы управления культуры, отдел по управлению муниципальной собственностью администрации сельского поселения при получении предписаний Отдела надзорной деятельности по г.Нягани и Октябрьскому району подают соответствующие данные в специалисту по ЧС и обеспечению  первичных мер пожарной безопасности администрации сельского поселения для уточнения и внесения изменений в программные мероприятия.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик – координатор Программы производит сопоставление показателей эффективности и выполнения мероприятий Программы с целевыми индикаторами.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава сельского поселения.

- Приложение 1

к долгосрочной

целевой программе «Комплексные

меры пожарной безопасности

на объектах социального назначения

и жилищного фонда сельского поселения

Перегребное на 2011 – 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА в сельском поселении перегребное НА 2011 – 2015 ГОДЫ»

| № п/п | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик | Срок исполнения | Финансовые затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 | 2014 |  |  | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| - Цель – создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – организационно-правовое регулирование обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации сельского поселения по вопросам противопожарной безопасности | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности | ежегодно | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| - Цель – совершенствование противопожарной пропаганды и обучения жителей населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями (с. Перегребное, д.Чемаши, д.Нижние Нарыкары, д.Верхние Нарыкары), мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – создание эффективной системы обучения населения мерам пожарной безопасности по месту работы, учебы, жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров с руководителями организаций, предприятий и учреждений по вопросам состояния противопожарной безопасности | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности | ежегодно | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2. | Проведение работы по обучению населения, нагядная агитация и т.п. | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности | ежегодно | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.Цель - приведение объектов культуры в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - создание надлежащей противопожарной защиты объектов культуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «Дом культуры Родник» д.Нижние Нарыкары Приобретение противопожарного инвентаря | «Дом культуры Родник» д.Нижние Нарыкары | 2011 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 3.2. | «СК д.Чемаши» Установка противопожарных дверей – 1 шт. | «СК д.Чемаши» | 2011 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 3.3. | «СК д.Чемаши» Приобретение противопожарного инвентаря | «СК д.Чемаши» | 2011 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 190,00 | 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 4. Цель - приведение объектов социальной сферы сельского поселения в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - создание надлежащей противопожарной защиты объектов социальной сферы сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | с.Перегребное помещение ТПМ ОВД Октябрьского арйона, ТП п.Перегребное ОУФМС Росии – монтаж автоматической пожарной сигнализации | Администрация с/п Перегребное | 2011 | 48,00 | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | 48,00 | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 5.Цель - приведение муниципального жилищного фонда населенных пунктов сельского поселения, не являющихся муниципальными образованиями, в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача - обеспечение противопожарной защиты муниципальной жилого фонда на территории с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт внутриподъездных электрических сетей в многоквартирных домах (замена внутренней осветительной электропроводки, электрощитов) по ул.Лесной 2, 2 а, 2Б, 2 В | Администрация с/п Перегребное | 2012 | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 1.2. | Капитальный ремонт внутриподъездных электрических сетей в многоквартирных домах (замена внутренней осветительной электропроводки, электрощитов) по ул.Лесной 6 А, 6Б, 6В | Администрация с/п Перегребное | 2014 | 200,00 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 1.3. | Замена пожарного гидранта по адресу: ул.Строителей д.14 | Администрация с/п Перегребное | 2011 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 1.4. | Устройство теплоспутников на пожарные водоемы – 3шт. (водоем №1 №2, № 3) | Администрация с/п Перегребное | 2011 | 167,00 | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Монтаж пожарного водоема на 100 м.куб. по ул.Рыбников | Администрация с/п Перегребное | 2012 | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
|  | Монтаж пожарного водоема на 100 м.куб. по ул.Береговая | Администрация с/п Перегребное | 2013 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 1.6. | Монтаж пожарного водоема на 100 м.куб. по ул.Спасенникова | Администрация с/п Перегребное | 2015 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | Бюджет ХМАО |
| - Задача - обеспечение противопожарной защиты муниципальной жилого фонда на территории д.Чемаши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт отопительных печей в муниципальной жилом секторе ул. Сайдашева – 2 | Администрация с/п Перегребное | 2012 | 240,00 |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 2.2. | Капитальный ремонт отопительных печей в муниципальной жилом секторе ул.Зеленая – 2 | Администрация с/п Перегребное | 2013 | 240,00 |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 2.3. | Монтаж пожарного водоема на 100 м.куб. по ул.Школьная | Администрация с/п Перегребное | 2014 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| - Задача - обеспечение противопожарной защиты муниципальной жилого фонда на территории д.Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт отопительных печей в муниципальной жилом секторе ул. Новая | Администрация с/п Перегребное | 2014 | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 3.2. | Капитальный ремонт отопительных печей в муниципальной жилом секторе ул.Школьная | Администрация с/п Перегребное | 2015 | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
| 3.3. | Монтаж пожарного водоема на 100 м.куб. по ул.Школьная | Администрация с/п Перегребное | 2015 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | Бюджет сельского поселения Перегребное |
|  | Итого по разделу 5 |  |  | 6542,00 |  | 182,00 |  |  | 1440,00 | 1440,00 |  |  | 2240,00 | 1240,00 |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | 6780,00 |  | 420,00 |  |  | 1440,00 | 1440,00 |  |  | 2240,00 | 1240,00 |  |  |