| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 20 | » | апреля | 20 | 16 | г. |  | № | 151 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегрёбное к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегрёбное:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное согласно приложения.

2. Постановление обнародовать.

3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю  за  собой.

Глава сельского поселения Перегребное					В.А. Воробьёв

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 20.04.2016 № 151 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов администрации сельского поселения Перегребное

| № и\п | Наименование работ |  |  |  |  |  |  | Единицы измерения |  |  |  |  | Количество объём |  |  | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия тыс.руб. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена сетей ТВС ул.Советская ТК№25 до ТК №3- 400 м.п. |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 1066,00 |  |  |  |  | 1066,00 |  |  | июнь-август |  |  |  | Мельниченко Д.Ф. |  |
|  | Замена ветхих магистральных сетей тепловодоснабжения ул. Шадринская д.2 с.Перегрёбное |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  | июнь-август |  |  |  | Мельниченко Д.Ф. |  |
|  | Замена существующего теплообменника ЗАО «Ридан» с.Перегрёбное |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 224 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  | июнь-август |  |  |  | Мельниченко Д.Ф. |  |
|  | итого 1.1. |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  | 0,46 |  |  | 450,00 |  |  | 1066,00 | 0,000 |  |  |  | 1516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Внутриквартальных ветхих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена теплосетей от ж/д ул. Шадринская 8 до ж/д ул. Шадринская 9 с. Перегребное ду57мм.-36 м.п. |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 87,5 |  |  |  | 87,5 |  |  | август |  |  |  | Артаментов Д.Ф. |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 87,5 |  |  |  | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхого участка сетей ТВС котельная №3-ТК №2 (СОШ)- ж/д улица Новая д.6 д. Нижние-Нарыкары |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,608 |  |  | 5041,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5041,00 |  |  | июнь-август |  |  |  | Мельниченко Д.Ф. |  |
|  | Выполнение частичного ремонта по обертыванию поверхности рулонными материалами системы ТВС от ж/д с. Перегрёбное ул. Советская д.15а до здания музыкальной школы ул. Советская д.11а ТК 22 |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  | июнь-август |  |  |  | Мельниченко Д.Ф. |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,788 |  |  | 5191,00 |  |  | 0,000 | 87,5 |  |  |  | 5191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1.2: |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,824 |  |  | 5191,00 |  |  | 0,000 | 87,5 |  |  |  | 5278,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Внутриквартальных ветхих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена водовода от ж/д ул. Шадринская 8 до ж/д ул. Шадринская 9 с. Перегрёбное |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  | 29,4 |  |  |  | 29,4 |  |  | август |  |  |  | Артаментов Д.Ф. |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 29,4 |  |  |  | 29,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 2.1.: |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 29,4 |  |  |  | 29,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт водозаборной скважины для хозяйственного питьевого водоснабжения в с.Перегрёбное |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1586,00 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 1586,00 |  |  |  | июнь-август |  |  |  | Мельниченко Д.Ф. |
|  |  | Итого: |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1586,00 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 1586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 3.2.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1586,00 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 1586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт канализационной сети и канализационных колодцев ул. Лесная д.6в с. Перегрёбное |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,218 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  | июнь-август |  |  | Мельниченко Д.Ф. |
|  |  | Очистка канализационных колодцев механизированным способом с. Перегребное |  |  | шт |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | июнь-август |  |  | Мельниченко Д.Ф. |
|  |  | Итого |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,218 |  |  |  |  | 150,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по п. 2.3.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,218 |  |  |  |  | 150,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт жилого фонда |  | м2 |  |  |  |  |  | 670,00 |  |  |  |  |  |  | 2252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2252,00 |  |  | июнь-август |  |  | Мельниченко Д.Ф. |
|  |  | Итого |  | м2 |  |  |  |  |  | 670,00 |  |  |  |  |  | 0,000 | 2252,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 2252,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого п. 3.1: |  | м2 |  |  |  |  |  | 670,00 |  |  |  |  |  | 0,000 | 2252,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 2252,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт жил.фонда д. Нижние Нарыкары | м2 |  |  |  |  |  | 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,00 |  |  |  |  | 131,00 |  |  |  | июнь-август |  | Мальцев В.Ю. |
|  |  | Текущий ремонт жил.фонда с. Перегребное | м2 |  |  |  |  |  | 2285,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,543 |  |  |  |  | 266,543 |  |  |  | май-сентябрь |  | Косс Н.П. |
|  |  | Итого 3.2.: | м2 |  |  |  |  |  | 2421,5 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 397,543 |  |  |  |  | 397,543 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по разделу 3: |  |  |  |  |  |  | 3091,5 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2252,00 |  |  |  | 397,543 |  |  |  |  | 2649,543 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВСЕГО                                                   9256,758

из них:

средства предприятий                    514,443

бюджет поселения                          1366,000

бюджет автономного округа        7376,31